## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.0.2 - Add ads/Add SDK | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Ngọc Văn Linh, Bùi Văn Tiến |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-10-05 |  | XL | 64 | Thêm quảng cáo và SDK mới là công việc lớn, thuộc nhóm XL. | Ngọc Văn Linh, Bùi Văn Tiến | LinhNV, TiếnBV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
7 | ready to progress | 1.1.2 - Add feature/ Add ads | Task |  | PS Remote | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh | urgent |  |  | Dương Thế Tài |  |  | 2026-10-05 | Các tài liệu liên quan, thắc mắc liên hệ BA PIC: TaiDT - Link SRS https://docs.google.com/document/d/1ssMQaA15SRi34DaX3vYcPfdP1evuyBrCqiYdYkIYyM0/edit?tab=t.0 - Link UI https://www.figma.com/design/NeCET4LMwkS0tdWUAvsYtc/PS-Remote_UI?node-id=12014-8367&p=f&t=PuvfwDLzhP17sz3S-0 - Link tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EPfCHtTlh-Z-pFrWHIts94Pq2eONql89X4kOXTZpAM/edit?gid=56079245#gid=56079245 | XL | 64 | Thêm tính năng mới và quảng cáo là thay đổi lớn, tốn nhiều thời gian. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
10 | ready to progress | 1.0.4 - Fix luồng/Add Ads/Fix UI | Task |  | Roblox skin | ready to progress |  |  |  |  | Phước Phạm Trung |  |  | 2026-09-22 |  | XL | 64 | Kết hợp sửa luồng, thêm quảng cáo và UI là khối lượng công việc lớn. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Chưa làm Roblox skin · Tải sprint này: 64h (1 đơn) · Việc dở Sprint 9: 0 · AnTD quen app hơn nhưng đang có 96h (cân tải) | AnTD | TiếnBV
14 | ready to progress | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng | Task |  | Auto click | ready to progress | Trần Đức An |  |  |  | Phước Phạm Trung |  |  | 2026-09-17 |  | L | 32 | Thêm quảng cáo và sửa luồng dự kiến tốn khoảng một tuần làm việc. | Trần Đức An | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
18 | ready to progress | 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads | Task |  | spin wheel 2 | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  | 6 | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-10-05 |  | XL | 64 | Sửa luồng, thêm tracking và quảng cáo là tổ hợp nhiều việc phức tạp. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
24 | in progress | Edit flow download/add flow auto scan game | Task |  | Game Emulator | in progress | Trần Đức An | high | 2026-10-07 | 14 | Dương Thế Tài |  |  | 2026-10-05 | Chi tiết đơn liên hệ BA: TaiDT Chỉnh sửa và bổ sung luồng auto scan game - Link SRS: https://docs.google.com/document/d/1F4ffQxUA7AQrTnTiGtdWliRxcgjmCQPaCquHlQU_ohg/edit?tab=t.fe9xvs5mrbcj - Link UI https://www.figma.com/design/vBqEGmlvRjk0BcjZOQSS2I/Game-Emulator_UI?node-id=18269-59615&t=Ow7PVxowZWUSsyYd-11 - Tracking : https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EPfCHtTlh-Z-pFrWHIts94Pq2eONql89X4kOXTZpAM/edit?gid=0#gid=0 | XL | 64 | Thêm luồng quét game tự động là tính năng mới phức tạp. | Trần Đức An | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
INFO | HISTORY-FROM-WORKBOOK | Sprint 6, Sprint 7, Sprint 8, Sprint 9 | Không có file .csv lịch sử; dùng sheet Sprint 6, Sprint 7, Sprint 8, Sprint 9 trong workbook làm lịch sử.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 1.0.2 - Add ads/Add SDK [XL] 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads [XL] | AR Dog, camera detector, Game mode, metal detector, Nhiều App, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 128 | 1.1.2 - Add feature/ Add ads [XL] 1.0.4 - Fix luồng/Add Ads/Fix UI [XL] | Nhiều App, number tracker, PS Remote, Speak2, Spin wheel
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng [L] Edit flow download/add flow auto scan game [XL] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1.0.2 - Add ads/Add SDK [XL] | Game mode 2, live video 2