## Tóm tắt
Mục | Nội dung
Sprint | Sprint 11 (19/10/2026 – 30/10/2026)
Ngày chạy | 22/10/2026 11:22 (--today)
Nguồn | File Maintain_Sprint_11.xlsx
Độ lớn | tắt AI (mọi đơn M)
Đơn | 10 đơn · giao sẵn 5 · bot đề xuất 5 (mới 5, giữ từ lần trước 0)
Rủi ro | 4 cao · 5 trung bình · 1 thấp
Cảnh báo dữ liệu | 3 WARN · 1 INFO
Thay đổi | Nguồn file export không có id đơn; không so được.
Rủi ro cao | CAPACITY-DEV · AnTD: AnTD còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 24h (4 ngày × 6h)
Rủi ro cao | DUE-AT-RISK · Đơn STT 8: Đơn STT 8 còn 2 ngày làm việc tới hạn 24/10/2026 nhưng vẫn "ready to progress"
Rủi ro cao | PIC-ABSENT · Đơn STT 4: Đơn STT 4 giao cho MinhNM nhưng MinhNM nghỉ các ngày còn lại của sprint (từ 22/10/2026)
Rủi ro cao | SCOPE-ADDED · Sprint 11: 5 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 7, 8, 9, 10, 11: 80h) làm tải vượt sức chứa (160h > 108h)

## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | Loại đơn (AI) | Hạng mục (AI) | Rủi ro kỹ thuật (AI) | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2 | Rủi ro
1 | ready to progress | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng | Task |  | VPN | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Chi tiết đơn liên hệ BA: Hoa 1. Fix IAP: user mua gói tuần bị trả về gói free sau khi khởi động lại app, kiểm tra lại luồng restore purchase và acknowledge. 2. Fix luồng: bỏ màn intro thứ 2, chuyển paywall lên sau màn chọn server. 3. Cập nhật thư viện billing lên bản 7. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-vpn-118/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-vpn-118/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-vpn-118-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
3 | ready to progress | 1.0.3 - Fix policy quyền thông báo | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Google Play cảnh báo quyền POST_NOTIFICATIONS: chỉ xin quyền khi user bật nhắc dọn rác, thêm một màn giải thích trước khi xin quyền. Chi tiết: https://app.clickup.com/t/eval-pc-103 | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
4 | ready to progress | 1.0.7 - Add ads/Edit UI | Task |  | Speak2 | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | 1. Gắn thêm 2 vị trí native ở màn kết quả và màn lịch sử. 2. Edit UI màn home theo figma mới. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-speak2-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-speak2-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-speak2-107-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Nguyễn Nhật Minh |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file |  |  | PIC-ABSENT
5 | ready to progress | 1.0.7 - Add feature cloud save | Task |  | Game Emulator | ready to progress | Trần Đức An, Nguyễn Văn Kiểm |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Bổ sung tính năng cloud save: đăng nhập Google, đồng bộ save state lên Drive, chọn bản save khi mở game, xử lý xung đột khi hai máy cùng lưu. Thêm màn quản lý bản save, 6 event tracking mới, gắn inter khi load save. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-emu-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-107-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Trần Đức An, Nguyễn Văn Kiểm | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
6 | ready to progress | 1.1.2 - Fix ads | Task |  | AR Dog | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-16 | Fix native màn camera bị đè lên nút chụp trên màn hình nhỏ. https://app.clickup.com/t/eval-ardog | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
7 | ready to progress | 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP | Task |  | QR Scanner | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | App mới. Dựng project từ base, các màn: splash, onboarding 3 màn, quét QR/barcode bằng camera, lịch sử quét, tạo QR, setting. Gắn đủ bộ ads (open, inter, native, banner) theo file ads, IAP gói tuần/năm, tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-qr-100/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-qr-100/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-qr-100-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Chưa làm QR Scanner · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 3 | AnTD | TiếnBV | PIC-UNFAMILIAR
8 | ready to progress | 1.0.8 - Fix crash khi load ROM | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  | high | 2026-10-24 |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | Fix crash top 1 Crashlytics: NullPointerException khi load ROM từ thẻ nhớ ngoài. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-emu/crashlytics | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 10 (10/6 - 10/17): Edit flow download/add flow auto scan game) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · Nghỉ 3 ngày | LinhNV | TiếnBV | DUE-AT-RISK
9 | ready to progress | 1.1.3 - Fix crash/Fix ANR | Task |  | PS Remote | ready to progress |  | high |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | Fix 3 crash và 1 ANR top của bản 1.1.2: crash khi mất wifi giữa chừng, crash màn remote play trên Android 9, ANR khi tìm thiết bị. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-psremote | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Chưa làm PS Remote · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 1 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | AnTD | PIC-UNFAMILIAR
10 | ready to progress | 1.1.2 - Edit UI/Add tracking | Task |  | Auto click | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | 1. Edit UI màn setting và màn tạo kịch bản theo figma mới. 2. Thêm 8 event tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-autoclick-112/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-autoclick-112/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-autoclick-112-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 10 (10/6 - 10/17): 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · Nghỉ 3 ngày | LinhNV | TiếnBV
11 | ready to progress | 1.0.9 - Fix ads/Edit luồng | Task |  | live video 2 | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | 1. Fix ads: đổi native full sang inter ở luồng xem video, thêm remote bật/tắt từng vị trí. 2. Edit luồng: thêm màn chọn chủ đề sau onboarding, đổi thứ tự tab. 3. Fix UI màn player trên tablet. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-livevideo2-109/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-livevideo2-109/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-livevideo2-109-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 1 | LinhNV | AnTD

## Rủi ro
Mức | Mã | Nhóm | Vị trí | Vấn đề | Ảnh hưởng | Đề xuất | Ai xử lý | Hạn xử lý
Cao | CAPACITY-DEV | Năng lực | AnTD | AnTD còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 24h (4 ngày × 6h) | Có thể không xong hết đơn trước 30/10/2026. | Không dev nào còn trống; xem rủi ro của sprint. | TM | 2026-10-22
Cao | DUE-AT-RISK | Tiến độ | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 2 ngày làm việc tới hạn 24/10/2026 nhưng vẫn "ready to progress" | Đơn có thể trễ hạn. | Giao ngay cho AnTD; nếu không kịp: lùi hạn hoặc đẩy sang sprint sau. | TM | 2026-10-22
Cao | PIC-ABSENT | Phân công | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 giao cho MinhNM nhưng MinhNM nghỉ các ngày còn lại của sprint (từ 22/10/2026) | Đơn không có ai làm tới hết sprint. | Chuyển cho TiếnBV: Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.4 - Fix ads/Fix UI) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 10: 1 | TM | 2026-10-22
Cao | SCOPE-ADDED | Năng lực | Sprint 11 | 5 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 7, 8, 9, 10, 11: 80h) làm tải vượt sức chứa (160h > 108h) | Khoảng 52h việc có thể trễ sang sprint sau. | Đề xuất đẩy sang sprint sau: STT 11, 10, 9, 8 (64h) | TM | 2026-10-22
Trung bình | CAPACITY-DEV | Năng lực | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h) | Có thể không xong hết đơn trước 30/10/2026. | Không dev nào còn trống; xem rủi ro của sprint. | TM | 2026-10-23
Trung bình | CAPACITY-DEV | Năng lực | TiếnBV | TiếnBV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h) | Có thể không xong hết đơn trước 30/10/2026. | Không dev nào còn trống; xem rủi ro của sprint. | TM | 2026-10-23
Trung bình | CARRY-OVER | Năng lực | LinhNV | LinhNV còn 3 việc dở ở Sprint 10 | Sức chứa thật của LinhNV ở sprint này thấp hơn tính toán. | Hỏi LinhNV khi nào xong việc dở; tính tới khi giao thêm đơn. | TM | 2026-10-23
Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Phân công | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 (urgent) giao cho LinhNV nhưng LinhNV chưa làm QR Scanner | PIC mất thêm thời gian tìm hiểu app trên một đơn gấp. | App mới với team: tính thêm thời gian tìm hiểu. | TM | 2026-10-23
Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Phân công | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 (high) giao cho TiếnBV nhưng TiếnBV chưa làm PS Remote | PIC mất thêm thời gian tìm hiểu app trên một đơn gấp. | Nhờ LinhNV (Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy)) hỗ trợ khởi động | TM | 2026-10-23
Thấp | CARRY-OVER | Năng lực | TiếnBV | TiếnBV còn 1 việc dở ở Sprint 10 | Sức chứa thật của TiếnBV ở sprint này thấp hơn tính toán. | Hỏi TiếnBV khi nào xong việc dở; tính tới khi giao thêm đơn. | TM | 2026-10-26

## Thay đổi
Loại | Đơn | Trước | Sau
Nguồn file export không có id đơn; không so được.

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
WARN | DUE-MISSING | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 là đơn urgent nhưng chưa có Hạn.
WARN | DUE-MISSING | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 là đơn high nhưng chưa có Hạn.
WARN | PRE-ASSIGNED-ON-LEAVE | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 giao sẵn cho MinhNM nhưng MinhNM nghỉ cả sprint; đơn chưa có ai làm, cân nhắc giao lại.
INFO | DEV-ON-LEAVE | MinhNM | MinhNM nghỉ cả sprint; không được giao đơn.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm | Sức chứa còn lại (h) | Giờ việc còn lại (h)
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 48 | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng [M] 1.1.2 - Fix ads [M] 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP [M] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, metal detector, Nhiều App, number tracker, pet translator, Phone Cleaner, Prank sound, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper | 42 | 48
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghỉ cả sprint | Nhiều App, PS Remote, Spin wheel, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1.0.7 - Add feature cloud save [M] 1.0.8 - Fix crash khi load ROM [M] 1.1.2 - Edit UI/Add tracking [M] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel | 24 | 48
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1.0.3 - Fix policy quyền thông báo [M] 1.1.3 - Fix crash/Fix ANR [M] 1.0.9 - Fix ads/Edit luồng [M] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk | 42 | 48