## Tóm tắt
Mục | Nội dung
Sprint | Sprint 11 (19/10/2026 – 30/10/2026)
Ngày chạy | 16/10/2026 11:23 (--today)
Nguồn | File Maintain_Sprint_11.xlsx
Độ lớn | tắt AI (mọi đơn M)
Đơn | 12 đơn · giao sẵn 2 · bot đề xuất 10 (mới 10, giữ từ lần trước 0)
Rủi ro | 0 cao · 3 trung bình · 0 thấp
Cảnh báo dữ liệu | 4 WARN · 0 INFO
Thay đổi | Nguồn file export không có id đơn; không so được.

## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | Loại đơn (AI) | Hạng mục (AI) | Rủi ro kỹ thuật (AI) | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2 | Rủi ro
1 | ready to progress | 1.1.2 - Fix crash màn camera | Task |  | AR Dog | ready to progress | Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12 | Fix crash khi mở camera filter lần đầu trên Android 13. https://console.firebase.google.com/eval | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
2 | ready to progress | 1.0.7 - Add ads/Edit UI | Task |  | Speak2 | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12 | Gắn 2 vị trí native, sửa UI màn home theo figma. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-speak2-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-speak2-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-speak2-107-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
3 | ready to progress | 1.1.3 - Add feature/Add ads | Task |  | PS Remote | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | 1. Thêm tính năng điều khiển bằng giọng nói (bật/tắt, chuyển kênh). 2. Gắn inter khi kết nối thành công. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-psremote-113/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-psremote-113/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-psremote-113-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Luật TM dòng 10: ưu tiên TiếnBV cho PS Remote (Cho Tiến học PS Remote) · Chưa làm PS Remote · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV | AnTD | PIC-UNFAMILIAR
4 | ready to progress | 1.1.3 - Add New feature mini game/Add ads | Task |  | AR Dog | ready to progress |  | high |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | Mục tiêu: thêm mini game cho thú cưng trên màn camera AR (3 trò), bảng điểm, chia sẻ ảnh. Gắn ads theo file mới, tracking 10 event. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-ardog-113/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-ardog-113/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-ardog-113-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Luật TM dòng 9: chỉ định LinhNV cho AR Dog (Linh giữ AR Dog) · Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.1. Add New feature/ Add ads) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | AnTD | TiếnBV
5 | ready to progress | 1.1.4 - Fix ads/Fix luồng | Task |  | AR Dog | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | Fix native too small màn kết quả, chuyển paywall sau onboarding. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-ardog-114/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-ardog-114/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-ardog-114-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Luật TM dòng 9: chỉ định LinhNV cho AR Dog (Linh giữ AR Dog) · Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.1. Add New feature/ Add ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | AnTD | TiếnBV
6 | ready to progress | 1.1.4 - Fix policy | Task |  | PS Remote | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | Fix policy native too small theo template: https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-policy | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Chưa làm PS Remote · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · TiếnBV được ưu tiên (luật TM dòng 10) nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM không nhận đơn (luật TM dòng 19) | TiếnBV | LinhNV
7 | ready to progress | 1.0.8 - Add feature cloud save | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Đồng bộ save state lên Drive, chọn bản save khi mở game, màn quản lý bản save. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-108/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-emu-108/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-108-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 10 (10/6 - 10/17): Edit flow download/add flow auto scan game) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV | TiếnBV
8 | ready to progress | 1.2.0 - Fix ads/Edit UI | Task |  | Spin wheel | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Fix ads theo file mới, edit UI màn quay và màn kết quả. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-spinwheel-120/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-spinwheel-120/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-spinwheel-120-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Từng làm Spin wheel (2 version) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · MinhNM không nhận đơn (luật TM dòng 19) · AnTD đã đủ 2 đơn (luật TM dòng 20) | TiếnBV
9 | ready to progress | 1.1.2 - Add tracking/Fix luồng | Task |  | Auto click | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Thêm 8 event tracking, sửa luồng tạo kịch bản. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-autoclick-112/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-autoclick-112/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-autoclick-112-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Từng làm Auto click (1 version) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · AnTD đã đủ 2 đơn (luật TM dòng 20) · MinhNM không nhận đơn (luật TM dòng 19) | TiếnBV
10 | ready to progress | 1.0.8 - Fix ads/Fix luồng | Task |  | Lovetest | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Fix ads màn kết quả, đổi luồng onboarding 2 màn. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-lovetest-108/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-lovetest-108/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-lovetest-108-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Lovetest (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.7 - Fix ads/Fix luồng) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | AnTD | TiếnBV
11 | ready to progress | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng | Task |  | VPN | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-16 | Fix restore purchase, bỏ màn intro thứ 2, cập nhật billing 7. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-vpn-118/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-vpn-118/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-vpn-118-tracking/edit | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Từng làm VPN (1 version) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 4 đơn (cân tải) · MinhNM không nhận đơn (luật TM dòng 19) | LinhNV
12 | ready to progress | 1.0.9 - Edit UI | Task |  | live video 2 | ready to progress |  | low |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-16 | Edit UI màn player trên tablet theo figma. https://www.figma.com/design/eval-lv2 | M (mặc định) | 16 |  |  |  |  | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV

## Rủi ro
Mức | Mã | Nhóm | Vị trí | Vấn đề | Ảnh hưởng | Đề xuất | Ai xử lý | Hạn xử lý
Trung bình | CAPACITY-DEV | Năng lực | LinhNV | LinhNV còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 60h (10 ngày × 6h) | Có thể không xong hết đơn trước 30/10/2026. | Cân nhắc chuyển STT 9 cho AnTD (còn trống 28h) | TM | 2026-10-20
Trung bình | CAPACITY-DEV | Năng lực | TiếnBV | TiếnBV còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 60h (10 ngày × 6h) | Có thể không xong hết đơn trước 30/10/2026. | Cân nhắc chuyển STT 12 cho AnTD (còn trống 28h) | TM | 2026-10-20
Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Phân công | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 (urgent) giao cho TiếnBV nhưng TiếnBV chưa làm PS Remote | PIC mất thêm thời gian tìm hiểu app trên một đơn gấp. | Nhờ MinhNM (Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 10 (10/6 - 10/17): 1.1.2 - Add feature/ Add ads)) hỗ trợ khởi động | TM | 2026-10-20

## Thay đổi
Loại | Đơn | Trước | Sau
Nguồn file export không có id đơn; không so được.

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
WARN | DUE-MISSING | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 là đơn urgent nhưng chưa có Hạn.
WARN | DUE-MISSING | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 là đơn high nhưng chưa có Hạn.
WARN | RULE-DEV-UNAVAILABLE | Luật dòng 11 | Luật dòng 11 (Ưu tiên NamPV) không áp dụng: NamPV không nhận việc hoặc nghỉ cả sprint.
WARN | RULE-NO-CANDIDATE | Đơn STT 10 | Luật TM loại hết dev khỏi đơn STT 10; đơn này được giao như khi không có luật Không giao và Tối đa đơn.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm | Sức chứa còn lại (h) | Giờ việc còn lại (h)
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 | 1.1.3 - Add New feature mini game/Add ads [M] 1.1.4 - Fix ads/Fix luồng [M] 1.2.0 - Fix ads/Edit UI [M] 1.1.2 - Add tracking/Fix luồng [M] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, metal detector, Nhiều App, number tracker, pet translator, Phone Cleaner, Prank sound, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper | 60 | 64
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1.0.7 - Add ads/Edit UI [M] 1.0.8 - Fix ads/Fix luồng [M] | Applock, Auto click, Game mode, Gold finder, live video 2, Lovetest, metal detector, Nhiều App, number tracker, PS Remote, sattelite, Speak2, SpeakerCleaner, Spin wheel, Transperent wallpaper, VPN, wallpaper, Xapk | 60 | 32
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1.1.4 - Fix policy [M] 1.0.8 - Add feature cloud save [M] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel | 60 | 32
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 64 | 1.1.2 - Fix crash màn camera [M] 1.1.3 - Add feature/Add ads [M] 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng [M] 1.0.9 - Edit UI [M] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk | 60 | 64