## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.0.2 - Add ads/Add SDK | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Ngọc Văn Linh, Bùi Văn Tiến |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-10-05 |  | XL | 64 | Tích hợp SDK mới là thay đổi lớn, cần nhiều thời gian để cài đặt và kiểm thử. | Ngọc Văn Linh, Bùi Văn Tiến | LinhNV, TiếnBV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
7 | ready to progress | 1.1.2 - Add feature/ Add ads | Task |  | PS Remote | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh | urgent |  |  | Dương Thế Tài |  |  | 2026-10-05 | Các tài liệu liên quan, thắc mắc liên hệ BA PIC: TaiDT - Link SRS https://docs.google.com/document/d/1ssMQaA15SRi34DaX3vYcPfdP1evuyBrCqiYdYkIYyM0/edit?tab=t.0 - Link UI https://www.figma.com/design/NeCET4LMwkS0tdWUAvsYtc/PS-Remote_UI?node-id=12014-8367&p=f&t=PuvfwDLzhP17sz3S-0 - Link tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EPfCHtTlh-Z-pFrWHIts94Pq2eONql89X4kOXTZpAM/edit?gid=56079245#gid=56079245 | XL | 64 | Thêm tính năng mới là công việc phức tạp, tốn nhiều thời gian phát triển và hoàn thiện. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
10 | ready to progress | 1.0.4 - Fix luồng/Add Ads/Fix UI | Task |  | Roblox skin | ready to progress |  |  |  |  | Phước Phạm Trung |  |  | 2026-09-22 |  | L | 32 | Sửa luồng, thêm quảng cáo và sửa UI bao gồm nhiều đầu việc, tốn khoảng một tuần. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Roblox skin (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.1 - Add ads) · Tải sprint này: 80h (2 đơn) · Việc dở Sprint 9: 0 | MinhNM | TiếnBV
14 | ready to progress | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng | Task |  | Auto click | ready to progress | Trần Đức An |  |  |  | Phước Phạm Trung |  |  | 2026-09-17 |  | M | 16 | Thêm quảng cáo và sửa luồng hoạt động thường mất khoảng hai đến ba ngày làm việc. | Trần Đức An | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
18 | ready to progress | 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads | Task |  | spin wheel 2 | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  | 6 | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-10-05 |  | L | 32 | Chỉnh sửa luồng kết hợp thêm tracking và quảng cáo cần khoảng một tuần để hoàn tất. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
24 | in progress | Edit flow download/add flow auto scan game | Task |  | Game Emulator | in progress | Trần Đức An | high | 2026-10-07 | 14 | Dương Thế Tài |  |  | 2026-10-05 | Chi tiết đơn liên hệ BA: TaiDT Chỉnh sửa và bổ sung luồng auto scan game - Link SRS: https://docs.google.com/document/d/1F4ffQxUA7AQrTnTiGtdWliRxcgjmCQPaCquHlQU_ohg/edit?tab=t.fe9xvs5mrbcj - Link UI https://www.figma.com/design/vBqEGmlvRjk0BcjZOQSS2I/Game-Emulator_UI?node-id=18269-59615&t=Ow7PVxowZWUSsyYd-11 - Tracking : https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EPfCHtTlh-Z-pFrWHIts94Pq2eONql89X4kOXTZpAM/edit?gid=0#gid=0 | XL | 64 | Bổ sung luồng tự động quét game là tính năng mới phức tạp, yêu cầu nhiều thời gian. | Trần Đức An | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
Không có cảnh báo

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 1.0.2 - Add ads/Add SDK [XL] 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads [L] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, metal detector, Nhiều App, number tracker, pet translator, Prank sound, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1.1.2 - Add feature/ Add ads [XL] | Applock, Auto click, Game mode, Gold finder, live video 2, Lovetest, metal detector, Nhiều App, number tracker, PS Remote, sattelite, Speak2, SpeakerCleaner, Spin wheel, Transperent wallpaper, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 112 | 1.0.4 - Fix luồng/Add Ads/Fix UI [L] 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng [M] Edit flow download/add flow auto scan game [XL] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1.0.2 - Add ads/Add SDK [XL] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk