## Theo sprint
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Đơn so sánh | Khớp | Tỉ lệ khớp | Đơn mang sang
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 1 | 0 | 0% | 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 5 | 2 | 40% | 0
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 4 | 1 | 25% | 2
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 3 | 0 | 0% | 3
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 3 | 0 | 0% | 3
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 3 | 0 | 0% | 3
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 7 | 3 | 43% | 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 8 | 5 | 63% | 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 6 | 2 | 33% | 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 11 | 7 | 64% | 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 6 | 4 | 67% | 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 3 | 2 | 67% | 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 7 | 3 | 43% | 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 9 | 2 | 22% | 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 11 | 8 | 73% | 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 5 | 4 | 80% | 0
Tổng |  |  | 92 | 43 | 47% | 11

## Theo đơn
Sprint | Ngày lên đơn | App | Đơn | Ưu tiên | TM giao | Tool giao | Khớp | Dự phòng 1 | Dự phòng 2 | Lý do của tool
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-02-02 | Transperent wallpaper | 1.1.3 Add tracking/Fix showrate |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Transperent wallpaper · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-02 | VPN | 1.1.0 Edit UI/Add function/Fix bug/add ads/add tracking |  | LinhNV, TiếnBV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Chưa làm VPN · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-04 | Xapk | 1.0.3 Edit ads/Add Tracking |  | MinhNM, TiếnBV | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Xapk · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-05 | Gold finder | 1.1.7 Add ads/ Fix show rate/ Fix UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Gold finder · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-09 | Gun Challenge | 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Gun Challenge · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-13 | metal detector | Fix crash/Add tracking |  | MinhNM | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm metal detector · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-05 | Xapk | 1.0.5 - Add IAP/Edit ads |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Xapk (Sprint 15 (2/24 - 3/13): 1.0.3 Edit ads/Add Tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-06 | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | normal | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Chưa làm SpeakerCleaner · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-17 | live video 2 | Demo tính năng street view |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm live video 2 · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-24 | wallpaper | Demo Content DIY wallpaper |  | LinhNV | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm wallpaper · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-03-26 | Auto click | Demo core feature |  | MinhNM | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Auto click · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-01 | Speak2 | 1.0.1 - Add ads |  | TiếnBV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Speak2 · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-10 | AR Dog | MVP 1.0.0 - AR DOG |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm AR Dog · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-01 | sattelite | 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm sattelite · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-10 | live video 2 | 1.0.1 - Add ads/Edit UI |  | MinhNM | AnTD | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm live video 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-16 | AR Dog | 1.0.1 - Add ads/Edit logic |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm AR Dog · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | number tracker | 1.0.9 - Add ads/Edit UI/Edit luồng |  | LinhNV | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm number tracker · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | Lovetest | 1.0.2 - Edit luồng/ Add ads/ Fix crash |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Lovetest · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | Applock | 1.0.9 - Edit ads/Add ads/ Fix luồng/ Add KB rate |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Applock · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-03-05 | Gun Challenge | 1.0.3 - Edit ads/ Add tracking/Edit UI |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Gun Challenge (Sprint 15 (2/24 - 3/13), Sprint 16 (3/16 - 3/31): 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-04-16 | VPN | 1.1.2 - Fix lỗi |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 15 (2/24 - 3/13): 1.1.0 Edit UI/Add function/Fix bug/add ads/add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-05 | Prank sound | Add ads/ Edit UI |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Prank sound · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-05 | AR Dog | 1.0.3 - Edit ads/ Edit luồng |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 18 (4/17 - 4/29): 1.0.1 - Add ads/Edit logic) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-11 | Speak2 | Edit ads/Edit luồng/Add IAP/Add tracking |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 17 (4/2 - 4/14): 1.0.1 - Add ads) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-20 | wallpaper | 1.0.1 Add ads/Edit UI/ Add tracking |  | MinhNM, TiếnBV | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm wallpaper · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-20 | sattelite | 1.1.7 Edit ads/Add ads/ Edit UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | AnTD | LinhNV | Làm version gần nhất của sattelite (Sprint 18 (4/17 - 4/29), Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-05-05 | FlashCall | 1.2.8 Add ads/ Edit UI/Move store |  | TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm FlashCall · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-05-13 | PS Remote | 1.0.7 Edit feature/Add rate |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Chưa làm PS Remote · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-01 | Lovetest | Add rate/add feature/edit database |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Lovetest (Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.0.2 - Edit luồng/ Add ads/ Fix crash) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | Auto click | 1.0.7 Add ads/add IAP/ Fix UI |  | LinhNV, AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 1 (5/22 - 7/15): 1.0.1 Add tính năng marksman assistant) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | live video 2 | Add IAP/ Fix ads/ Edit UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Từng làm live video 2 (1 version) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | VPN | Edit ads/Fix luồng/ Fix crash |  | LinhNV, MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Từng làm VPN (1 version) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-10 | Auto click | 1.0.2 Edit UI |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 1 (5/22 - 7/15): 1.0.1 Add tính năng marksman assistant) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-12 | Nhiều App | Update template native full (không update module QC) |  | LinhNV, MinhNM | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm Nhiều App · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-01 | wallpaper | 1.0.2 Add rate/ add feature/edit flow |  | TiếnBV | MinhNM | ✗ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.0.1 Add ads/Edit UI/ Add tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-12 | AR Dog | 1.0.4 Edit feature/edit flow/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.0.3 - Edit ads/ Edit luồng) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-19 | VPN | Research tính năng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Edit ads/Fix luồng/ Fix crash) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-22 | SpeakerCleaner | 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/ |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 16 (3/16 - 3/31), Sprint 17 (4/2 - 4/14), Sprint 18 (4/17 - 4/29), Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-25 | Auto click | 1.0.7 Merge version quảng cáo |  | AnTD | AnTD | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1.0.2 Edit UI) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-26 | VPN | 1.1.4 Add flow block VPN |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Từng làm VPN (1 version) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-02 | Lovetest | 1.0.7 - Fix ads/Fix luồng |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Lovetest (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Add rate/add feature/edit database) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-03 | VPN | Research |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.1.4 Add flow block VPN) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-03 | wallpaper | Fix ads/ Add flow |  | LinhNV, TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.0.2 Add rate/ add feature/edit flow) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | Santa prank | 1.2.2 - Fix luồng/Fix ads/Fix bugs |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Santa prank · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | Speak2 | 1.0.4 - Fix ads/Fix UI |  | TiếnBV | MinhNM | ✗ | TiếnBV | AnTD | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 1 (5/22 - 6/5): Edit ads/Edit luồng/Add IAP/Add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | live video 2 | 1.0.5 - Fix ads/Fix luồng/ Add tracking |  | MinhNM | AnTD | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm live video 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-09 | Nhiều App | [Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Update template native full (không update module QC)) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-14 | Auto click | 1.0.7. Fix crash | urgent | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.0.7 Merge version quảng cáo) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | Game mode | 1.0.8. Fix crash | urgent | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của Game mode (Tháng 2/2026: 1.0.8 - (Dùng code ver 1.0.6)) · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | Nhiều App | [TechLab][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Nhiều App · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Update template native full (không update module QC)) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-27 | Game Emulator | 1.0.1 - Add ads/ Add IAP |  | AnTD | AnTD | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 1 (5/22 - 7/15): MVP 1.0.0 - Game Emulator) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-28 | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 4 (7/7 - 7/17): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-30 | wallpaper | 1.0.5 Fix crash |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 4 (7/7 - 7/17): Fix ads/ Add flow) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-30 | Santa prank | 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Santa prank (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.2.2 - Fix luồng/Fix ads/Fix bugs) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-31 | Spin wheel | 1.1.5 Fix lỗi ad choice đè lên tag | urgent | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Spin wheel · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-08-05 | live video 2 | [Live video 2] Chỉnh sửa UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.5 - Fix ads/Fix luồng/ Add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-07-27 | Nhiều App | Rà soát policy các ứng dụng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 5 (7/28 - 8/10): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-03 | Nhiều App | Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small |  | MinhNM, AnTD | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 5 (7/28 - 8/10): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-12 | Spin wheel | 1.1.7 - Edit Ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Spin wheel (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.1.5 Fix lỗi ad choice đè lên tag) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-07-27 | VPN | 1.1.7 - Fix ads/Fix IAP/Fix luồng |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 4 (7/7 - 7/17): Research) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-07-27 | PS Remote | 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1.0.7 Edit feature/Add rate) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-18 | sattelite | 1.2.2 - Fix ads/Edit UI |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của sattelite (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.1.7 Edit ads/Add ads/ Edit UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-19 | live video 2 | 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng |  | TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Từng làm live video 2 (1 version) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-19 | AR Dog | 1.0.6 - Fix crash |  | LinhNV | AnTD | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm AR Dog · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-22 | Game mode 2 | [Game mode 2] tạo tool auto tracking |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | AnTD | LinhNV | Làm version gần nhất của Game mode 2 (Sprint 2 (7/28 - 8/31): 1.0.0 phiên bản MVP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-24 | Spin wheel | 1.1.9 - Fix ads/Fix luồng |  | MinhNM, AnTD | LinhNV | ✗ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Spin wheel (Sprint 6 (8/10 - 8/14): 1.1.7 - Edit Ads) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-07-15 | Auto click | 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads |  | AnTD | AnTD | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.7. Fix crash) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-07-15 | AR Dog | 1.0.7.Check và fix bug/Edit model/Fix ads/Add tracking |  | LinhNV, AnTD | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 3 (9/3 - 9/30): Nghiên cứu tính năng tương tác với model/mini game/duble model/change skin) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-10 | spin wheel 2 | [1.0.1] - Add ads |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm spin wheel 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-18 | Roblox skin | 1.0.1 - Add ads |  | AnTD | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Roblox skin · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-20 | Nhiều App | Fix lỗi quảng cáo native too small |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | AnTD | LinhNV | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 6 (8/10 - 8/14): Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-03 | number tracker | 1.1.3 - Fix ads/FIx luồng |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.0.9 - Add ads/Edit UI/Edit luồng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-04 | camera detector | 1.1.5 - chuyển store |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm camera detector · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-08 | AR Dog | 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data | high | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm AR Dog · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-10 | Game mode | 1.1.1 - Fix policy native too small |  | LinhNV | AnTD | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Game mode · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-08-18 | Speak2 | 1.0.6 - Fix ads/Edit luồng/Fix UI |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.4 - Fix ads/Fix UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-03 | Game mode 2 | 1.0.1 - Add ads/Add IAP/Add |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Game mode 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): [Game mode 2] tạo tool auto tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-03 | AR Dog | 1.1.0. Edit Flow/Fix ads |  | LinhNV, AnTD | LinhNV | ✓ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-18 | AR Dog | 1.1.1. Add New feature/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-18 | Game Emulator | 1.0.5 Add fearture/Add tracking/Fix bug/Fix crash/Add ads |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | metal detector | 1.0.7 - Fix policy native too small |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 15 (2/24 - 3/13), Sprint 16 (3/16 - 3/31): Fix crash/Add tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | PS Remote | 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy |  | LinhNV, MinhNM | MinhNM | ✓ | AnTD | LinhNV | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | SpeakerCleaner | 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | Santa prank | 1.2.4. Fix crash |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Santa prank (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-22 | Game Emulator | 1.0.3. Fix crash |  | AnTD | AnTD | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-10-04 | Game Emulator | Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor |  | AnTD | AnTD | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 1 (5/22 - 7/15): research tính năng game emulator) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-09-17 | Auto click | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | Phone Cleaner | 1.0.2 - Add ads/Add SDK |  | LinhNV, TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Phone Cleaner (Sprint 3 (9/3 - 9/30): 1.0.0 PHIÊN BẢN MVP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | Game Emulator | Edit flow download/add flow auto scan game | high | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 9 (9/21 - 10/2): Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | spin wheel 2 | 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của spin wheel 2 (Sprint 8 (9/4 - 9/18): [1.0.1] - Add ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | PS Remote | 1.1.2 - Add feature/ Add ads | urgent | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy) · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0