## Sprint 11
Sprint 11 (10/19 - 10/30)
Product Development / Maintain update
Thời gian: 2026-10-19 → 2026-10-30 · Dữ liệu đánh giá (eval/)
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả
1 | ready to progress | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng | Task |  | VPN | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Chi tiết đơn liên hệ BA: Hoa 1. Fix IAP: user mua gói tuần bị trả về gói free sau khi khởi động lại app, kiểm tra lại luồng restore purchase và acknowledge. 2. Fix luồng: bỏ màn intro thứ 2, chuyển paywall lên sau màn chọn server. 3. Cập nhật thư viện billing lên bản 7. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-vpn-118/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-vpn-118/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-vpn-118-tracking/edit
2 | all issue | └ Fix IAP restore | Subtask | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng |  | all issue | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12
3 | ready to progress | 1.0.3 - Fix policy quyền thông báo | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Google Play cảnh báo quyền POST_NOTIFICATIONS: chỉ xin quyền khi user bật nhắc dọn rác, thêm một màn giải thích trước khi xin quyền. Chi tiết: https://app.clickup.com/t/eval-pc-103
4 | ready to progress | 1.0.7 - Add ads/Edit UI | Task |  | Speak2 | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | 1. Gắn thêm 2 vị trí native ở màn kết quả và màn lịch sử. 2. Edit UI màn home theo figma mới. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-speak2-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-speak2-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-speak2-107-tracking/edit
5 | ready to progress | 1.0.7 - Add feature cloud save | Task |  | Game Emulator | ready to progress | Trần Đức An, Nguyễn Văn Kiểm |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Bổ sung tính năng cloud save: đăng nhập Google, đồng bộ save state lên Drive, chọn bản save khi mở game, xử lý xung đột khi hai máy cùng lưu. Thêm màn quản lý bản save, 6 event tracking mới, gắn inter khi load save. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-emu-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-107-tracking/edit
6 | ready to progress | 1.1.2 - Fix ads | Task |  | AR Dog | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-16 | Fix native màn camera bị đè lên nút chụp trên màn hình nhỏ. https://app.clickup.com/t/eval-ardog
7 | ready to progress | 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP | Task |  | QR Scanner | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | App mới. Dựng project từ base, các màn: splash, onboarding 3 màn, quét QR/barcode bằng camera, lịch sử quét, tạo QR, setting. Gắn đủ bộ ads (open, inter, native, banner) theo file ads, IAP gói tuần/năm, tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-qr-100/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-qr-100/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-qr-100-tracking/edit
8 | ready to progress | 1.0.8 - Fix crash khi load ROM | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  | high | 2026-10-24 |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | Fix crash top 1 Crashlytics: NullPointerException khi load ROM từ thẻ nhớ ngoài. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-emu/crashlytics
9 | ready to progress | 1.1.3 - Fix crash/Fix ANR | Task |  | PS Remote | ready to progress |  | high |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | Fix 3 crash và 1 ANR top của bản 1.1.2: crash khi mất wifi giữa chừng, crash màn remote play trên Android 9, ANR khi tìm thiết bị. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-psremote
10 | ready to progress | 1.1.2 - Edit UI/Add tracking | Task |  | Auto click | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | 1. Edit UI màn setting và màn tạo kịch bản theo figma mới. 2. Thêm 8 event tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-autoclick-112/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-autoclick-112/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-autoclick-112-tracking/edit
11 | ready to progress | 1.0.9 - Fix ads/Edit luồng | Task |  | live video 2 | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | 1. Fix ads: đổi native full sang inter ở luồng xem video, thêm remote bật/tắt từng vị trí. 2. Edit luồng: thêm màn chọn chủ đề sau onboarding, đổi thứ tự tab. 3. Fix UI màn player trên tablet. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-livevideo2-109/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-livevideo2-109/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-livevideo2-109-tracking/edit
Tổng (chỉ tính task gốc, tránh cộng trùng subtask)
Ghi chú: file sinh bởi eval/build_cases.py.

## Sprint 10
Sprint 10 (10/6 - 10/17)
Product Development / Maintain update
Thời gian: 2026-10-06 → 2026-10-17 · Dữ liệu đánh giá (eval/)
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả
1 | qa - need fix | 1.0.2 - Add ads/Add SDK | Task |  | Phone Cleaner | qa - need fix | Ngọc Văn Linh, Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-05
2 | internal - need fix | └ Add IAP sdk + placement | Subtask | 1.0.2 - Add ads/Add SDK |  | internal - need fix | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-05
3 | done | └ Add tracking | Subtask | 1.0.2 - Add ads/Add SDK |  | done | Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-06
4 | in progress | 1.1.2 - Add feature/ Add ads | Task |  | PS Remote | in progress | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-05
5 | all issue | └ Add remote config | Subtask | 1.1.2 - Add feature/ Add ads |  | all issue | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-06
6 | ready to release | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng | Task |  | Auto click | ready to release | Trần Đức An |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-09-17
7 | need to be clean | 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads | Task |  | spin wheel 2 | need to be clean | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-05
8 | done | Edit flow download/add flow auto scan game | Task |  | Game Emulator | done | Trần Đức An |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-05
9 | pending | 1.0.4 - Fix luồng/Add Ads/Fix UI | Task |  | Roblox skin | pending | Trần Đức An |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-09-22
Tổng (chỉ tính task gốc, tránh cộng trùng subtask)
Ghi chú: file sinh bởi eval/build_cases.py.