## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng | Task |  | VPN | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Chi tiết đơn liên hệ BA: Hoa 1. Fix IAP: user mua gói tuần bị trả về gói free sau khi khởi động lại app, kiểm tra lại luồng restore purchase và acknowledge. 2. Fix luồng: bỏ màn intro thứ 2, chuyển paywall lên sau màn chọn server. 3. Cập nhật thư viện billing lên bản 7. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-vpn-118/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-vpn-118/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-vpn-118-tracking/edit | M | 16 | Sửa lỗi IAP, nâng cấp thư viện Billing v7 và điều chỉnh luồng paywall. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
3 | ready to progress | 1.0.3 - Fix policy quyền thông báo | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Bùi Văn Tiến |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Google Play cảnh báo quyền POST_NOTIFICATIONS: chỉ xin quyền khi user bật nhắc dọn rác, thêm một màn giải thích trước khi xin quyền. Chi tiết: https://app.clickup.com/t/eval-pc-103 | S | 4 | Thêm màn giải thích và điều chỉnh logic xin quyền thông báo theo policy. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
4 | ready to progress | 1.0.7 - Add ads/Edit UI | Task |  | Speak2 | ready to progress | Nguyễn Nhật Minh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | 1. Gắn thêm 2 vị trí native ở màn kết quả và màn lịch sử. 2. Edit UI màn home theo figma mới. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-speak2-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-speak2-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-speak2-107-tracking/edit | M | 16 | Gắn thêm quảng cáo native và cập nhật giao diện màn hình chính. | Nguyễn Nhật Minh |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
5 | ready to progress | 1.0.7 - Add feature cloud save | Task |  | Game Emulator | ready to progress | Trần Đức An, Nguyễn Văn Kiểm |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Bổ sung tính năng cloud save: đăng nhập Google, đồng bộ save state lên Drive, chọn bản save khi mở game, xử lý xung đột khi hai máy cùng lưu. Thêm màn quản lý bản save, 6 event tracking mới, gắn inter khi load save. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-107/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-emu-107/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-107-tracking/edit | XL | 64 | Tính năng Cloud Save phức tạp liên quan đến Drive và xử lý xung đột dữ liệu. | Trần Đức An, Nguyễn Văn Kiểm | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
6 | ready to progress | 1.1.2 - Fix ads | Task |  | AR Dog | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-16 | Fix native màn camera bị đè lên nút chụp trên màn hình nhỏ. https://app.clickup.com/t/eval-ardog | S | 4 | Chỉnh sửa layout đơn giản để tránh quảng cáo đè lên nút bấm. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
7 | ready to progress | 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP | Task |  | QR Scanner | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | App mới. Dựng project từ base, các màn: splash, onboarding 3 màn, quét QR/barcode bằng camera, lịch sử quét, tạo QR, setting. Gắn đủ bộ ads (open, inter, native, banner) theo file ads, IAP gói tuần/năm, tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-qr-100/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-qr-100/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-qr-100-tracking/edit | XL | 64 | Xây dựng mới toàn bộ dự án từ đầu với đầy đủ các tính năng cơ bản. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Chưa làm QR Scanner · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 20h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 3 | TiếnBV | AnTD
8 | ready to progress | 1.0.8 - Fix crash khi load ROM | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  | high | 2026-10-24 |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | Fix crash top 1 Crashlytics: NullPointerException khi load ROM từ thẻ nhớ ngoài. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-emu/crashlytics | S | 4 | Sửa một lỗi crash đơn lẻ do NullPointerException khi load dữ liệu. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 10 (10/6 - 10/17): Edit flow download/add flow auto scan game) · Tải sprint này: 64h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · Nghỉ 3 ngày | LinhNV | TiếnBV
9 | ready to progress | 1.1.3 - Fix crash/Fix ANR | Task |  | PS Remote | ready to progress |  | high |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | Fix 3 crash và 1 ANR top của bản 1.1.2: crash khi mất wifi giữa chừng, crash màn remote play trên Android 9, ANR khi tìm thiết bị. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-psremote | M | 16 | Giải quyết 4 lỗi crash và ANR khác nhau ảnh hưởng đến độ ổn định. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Chưa làm PS Remote · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 1 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | AnTD
10 | ready to progress | 1.1.2 - Edit UI/Add tracking | Task |  | Auto click | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-20 | 1. Edit UI màn setting và màn tạo kịch bản theo figma mới. 2. Thêm 8 event tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-autoclick-112/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-autoclick-112/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-autoclick-112-tracking/edit | M | 16 | Chỉnh sửa giao diện cài đặt và bổ sung 8 sự kiện tracking. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 10 (10/6 - 10/17): 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng) · Tải sprint này: 68h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · Nghỉ 3 ngày | LinhNV | TiếnBV
11 | ready to progress | 1.0.9 - Fix ads/Edit luồng | Task |  | live video 2 | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-21 | 1. Fix ads: đổi native full sang inter ở luồng xem video, thêm remote bật/tắt từng vị trí. 2. Edit luồng: thêm màn chọn chủ đề sau onboarding, đổi thứ tự tab. 3. Fix UI màn player trên tablet. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-livevideo2-109/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-livevideo2-109/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-livevideo2-109-tracking/edit | L | 32 | Sửa ads, thêm màn hình vào luồng và tối ưu giao diện cho máy tính bảng. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng) · Tải sprint này: 20h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 1 | LinhNV | AnTD

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
INFO | DEV-ON-LEAVE | MinhNM | MinhNM nghỉ cả sprint; không được giao đơn.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 84 | 1.1.8 - Fix IAP/Fix luồng [M] 1.1.2 - Fix ads [S] 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP [XL] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, metal detector, Nhiều App, number tracker, pet translator, Phone Cleaner, Prank sound, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghỉ cả sprint | Nhiều App, PS Remote, Spin wheel, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 84 | 1.0.7 - Add feature cloud save [XL] 1.0.8 - Fix crash khi load ROM [S] 1.1.2 - Edit UI/Add tracking [M] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 52 | 1.0.3 - Fix policy quyền thông báo [S] 1.1.3 - Fix crash/Fix ANR [M] 1.0.9 - Fix ads/Edit luồng [L] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk