## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.0.3 - Fix ANR màn dọn rác | Task |  | Phone Cleaner | ready to progress | Ngọc Văn Linh |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12 | Fix ANR khi quét thư mục lớn. https://console.firebase.google.com/u/0/project/eval-pc | S | 4 | Sửa lỗi ANR khi quét thư mục, thuộc nhóm xử lý lỗi kỹ thuật. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
3 | ready to progress | 1.1.2 - Add tracking/Edit UI | Task |  | Auto click | ready to progress | trần đức an |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12 | Thêm 8 event tracking, edit UI màn setting. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-autoclick-112/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-autoclick-112/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-autoclick-112-tracking/edit | S | 4 | Thêm sự kiện tracking và chỉnh sửa UI màn hình cài đặt. | trần đức an | AnTD | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
4 | ready to progress | 1.0.9 - Fix ads | Task |  | live video 2 | ready to progress | Bùi Văn Tiếng |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-12 | Đổi native full sang inter ở luồng xem video. | S | 4 | Thay đổi định dạng quảng cáo trong luồng xem video. | Bùi Văn Tiếng |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
5 | ready to progress | 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP | Task |  | QR Scanner | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | App mới. Splash, onboarding 3 màn, quét QR/barcode, lịch sử, tạo QR, setting; đủ bộ ads, IAP tuần/năm, tracking theo file. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-qr-100/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-qr-100/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-qr-100-tracking/edit | XL | 64 | Phát triển ứng dụng mới với đầy đủ tính năng, quảng cáo và IAP. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Chưa làm QR Scanner · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV | TiếnBV
6 | ready to progress | 1.0.0 - Init project/Add widget/Add ads | Task |  | Weather Live | ready to progress |  | Urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | App mới. Màn thời tiết hiện tại, dự báo 7 ngày, bản đồ mưa, 3 widget màn hình chính, thông báo sáng; đủ bộ ads. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-weather-100/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-weather-100/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-weather-100-tracking/edit | XL | 64 | Phát triển ứng dụng mới tích hợp widget, bản đồ và thông báo. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Chưa làm Weather Live · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | MinhNM | TiếnBV
7 | ready to progress | 1.0.1 - Fix policy location permission | Task |  | Fake GPS | ready to progress |  | urgent |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-13 | Google Play từ chối vì quyền vị trí nền: bỏ ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, cập nhật privacy policy. | S | 4 | Sửa lỗi chính sách liên quan đến quyền truy cập vị trí. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Chưa làm Fake GPS · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 64h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV | TiếnBV
8 | ready to progress | Fix crash màn splash trên Android 14 | Task |  |  | ready to progress |  | high |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Crash khi mở app lần đầu trên Android 14 (ForegroundServiceStartNotAllowedException). | S | 4 | Sửa lỗi crash đặc thù trên Android 14 tại màn hình splash. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Đơn không có App Name · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) | LinhNV | MinhNM
9 | ready to progress | 1.1.3 - Fix ads/Fix luồng | Task |  | Speaker Cleaner | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-14 | Fix ads màn kết quả, chuyển paywall sau màn dọn loa. - Link SRS https://docs.google.com/document/d/eval-speaker-113/edit - Link UI https://www.figma.com/design/eval-speaker-113/UI?node-id=1-2 - Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-speaker-113-tracking/edit | S | 4 | Chỉnh sửa vị trí quảng cáo và thay đổi luồng hiển thị paywall. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Speaker Cleaner (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy) · Tải sprint này: 68h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | MinhNM | TiếnBV
10 | ready to progress | 1.1.3 - Fix crash kết nối | Task |  | ps remote | ready to progress |  | gấp |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Fix crash khi mất kết nối wifi giữa chừng. https://console.firebase.google.com/eval-psremote | S | 4 | Sửa lỗi crash phát sinh khi mất kết nối mạng wifi. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của ps remote (Sprint 10 (10/6 - 10/17): 1.1.2 - Add feature/ Add ads) · Tải sprint này: 68h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | LinhNV | TiếnBV
11 | ready to progress | Fix policy native too small cho 6 app | Task |  | Nhiều App | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Cố định template native cho 6 app theo file: https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-policy-6 | M | 16 | Cập nhật template quảng cáo cho 6 ứng dụng khác nhau. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Từng làm Nhiều App (1 version) · Tải sprint này: 68h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | MinhNM
12 | ready to progress | 1.0.8 - Add feature save state/Add ads | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  |  | 2026-10-10 |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 2026-10-15 | Chi tiết đơn liên hệ BA: Hoa 1. Màn 1: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=1-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-1/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-1/edit 2. Màn 2: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=2-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-2/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-2/edit 3. Màn 3: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=3-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-3/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-3/edit 4. Màn 4: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=4-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-4/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-4/edit 5. Màn 5: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=5-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-5/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-5/edit 6. Màn 6: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=6-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-6/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-6/edit 7. Màn 7: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=7-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-7/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-7/edit 8. Màn 8: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=8-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-8/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-8/edit 9. Màn 9: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=9-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-9/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-9/edit 10. Màn 10: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=10-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-10/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-10/edit 11. Màn 11: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=11-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-11/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-11/edit 12. Màn 12: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=12-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-12/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-12/edit 13. Màn 13: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=13-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-13/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-13/edit 14. Màn 14: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=14-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-14/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-14/edit 15. Màn 15: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=15-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-15/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-15/edit 16. Màn 16: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=16-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-16/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-16/edit 17. Màn 17: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=17-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-17/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-17/edit 18. Màn 18: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=18-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-18/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-18/edit 19. Màn 19: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=19-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-19/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-19/edit 20. Màn 20: thêm nút lưu nhanh, hiển thị danh sách save state theo thời gian, cho phép đổi tên và xoá bản save; đồng bộ khi có mạng. UI https://www.figma.com/design/eval-emu-save?node-id=20-1 · SRS https://docs.google.com/document/d/eval-emu-save-20/edit · Tracking https://docs.google.com/spreadsheets/d/eval-emu-save-20/edit | XL | 64 | Tính năng lưu trạng thái và đồng bộ dữ liệu trên 4 màn hình. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 10 (10/6 - 10/17): Edit flow download/add flow auto scan game) · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 | TiếnBV | LinhNV
13 | ready to progress | 1.1.8 - Fix IAP | Task |  | VPN | ready to progress |  |  |  |  | BA Nguyễn Thị Hoa |  |  | 16/10/2026 | Fix restore purchase gói tuần sau khi khởi động lại app. | S | 4 | Sửa lỗi chức năng khôi phục gói mua IAP. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Từng làm VPN (1 version) · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | MinhNM

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
WARN | APP-MISSING | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 không có App Name; coi như app chưa ai làm.
WARN | DUE-BEFORE-CREATED | Đơn STT 12 | Đơn STT 12 có Hạn 10/10/2026 trước Ngày tạo 15/10/2026.
WARN | PREV-SPRINT-MISSING | Sprint 10 | Không có sheet Sprint 10; coi như không dev nào còn việc dở.
WARN | PRIORITY-UNKNOWN | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có Ưu tiên "gấp" không hợp lệ; coi như normal.
WARN | TYPE-UNKNOWN | Dòng STT 14 | Dòng STT 14 có Loại "Bug" không hợp lệ; bỏ qua dòng này.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 72 | 1.0.3 - Fix ANR màn dọn rác [S] 1.0.0 - Init project/Add widget/Add ads [XL] 1.1.3 - Fix ads/Fix luồng [S] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, metal detector, Nhiều App, number tracker, pet translator, Phone Cleaner, Prank sound, PS Remote, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 72 | 1.0.0 - Init project/Add ads/Add IAP [XL] 1.0.1 - Fix policy location permission [S] 1.1.3 - Fix crash kết nối [S] | Applock, Auto click, Game mode, Gold finder, live video 2, Lovetest, metal detector, Nhiều App, number tracker, PS Remote, sattelite, Speak2, SpeakerCleaner, Spin wheel, Transperent wallpaper, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 84 | 1.1.2 - Add tracking/Edit UI [S] Fix policy native too small cho 6 app [M] 1.0.8 - Add feature save state/Add ads [XL] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | Fix crash màn splash trên Android 14 [S] 1.1.8 - Fix IAP [S] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk