## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy | Task |  | PS Remote | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-21 |  | L | 32 | Nhiều hạng mục gồm sửa luồng, sửa ads và fix policy trên các màn hiện có. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote) · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | AnTD | LinhNV
28 | ready to progress | 1.1.1. Add New feature/ Add ads | Task |  | AR Dog | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-18 | Mục tiêu: Bổ sung tính năng Change Skin, Multiple Model và Change Model trên màn camera filter Các tài liệu liên quan: 1. Wireframe Chi tiết tại: https://app.visily.ai/projects/0da2a315-64db-4b9f-8337-e12d68944114/boards/2565323/elements/1344477736 2. UI Chi tiết tại: 3. SRS Chi tiết tại: https://app.clickup.com/t/14331583/14yn59xd42j 4. Tracking Chi tiết tại: | XL | 64 | Tính năng mới lớn gồm nhiều model, skin trên camera filter kết hợp tích hợp ads. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 32h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | AnTD | MinhNM
49 | ready to progress | 1.0.5 Add fearture/Add tracking/Fix bug/Fix crash/Add ads | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-18 |  | XL | 64 | Rất nhiều hạng mục cùng lúc: tính năng mới, tracking, ads, sửa bug và crash. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 20h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | MinhNM | LinhNV
62 | ready to progress | 1.0.6 - Fix ads/Edit luồng/Fix UI | Task |  | Speak2 | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-08-18 |  | L | 32 | Nhiều hạng mục làm lại màn hình hiện có gồm sửa ads, sửa luồng và UI. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.4 - Fix ads/Fix UI) · Tải sprint này: 64h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | MinhNM | LinhNV
91 | ready to progress | 1.0.1 - Add ads/Add IAP/Add | Task |  | Game mode 2 | ready to progress |  |  | 2026-09-11 |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-03 |  | XL | 64 | Bản mới 1.0.1 tích hợp đồng thời nhiều SDK mới gồm cả Ads và IAP. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game mode 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): [Game mode 2] tạo tool auto tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | LinhNV | AnTD
142 | ready to progress | 1.1.0. Edit Flow/Fix ads | Task |  | AR Dog | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-03 | Đơn này cần dev nghiên cứu và trả về tính khả thi Dự kiến 14/9 done và có thể lên đơn Chi tiết trao đổi: BA Trần Nguyệt Ánh | L | 32 | Nhiều hạng mục gồm sửa luồng, sửa ads và nghiên cứu tính khả thi. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | AnTD | MinhNM
160 | ready to progress | 1.0.7 - Fix policy native too small | Task |  | metal detector | ready to progress |  |  | 2026-02-10 |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-21 | Fix cứng các template sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TBM6j-PlrYY5S2XfQ0W-AyJV84WA7HEYudIv1q3l-g0/edit?usp=sharing | S | 4 | Một hạng mục nhỏ duy nhất về fix policy template native. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 15 (2/24 - 3/13), Sprint 16 (3/16 - 3/31): Fix crash/Add tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | LinhNV | AnTD
162 | ready to progress | 1.2.4. Fix crash | Task |  | Santa prank | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-21 | Fix crash: https://console.firebase.google.com/u/0/project/santa-fakecall-techlab/crashlytics/app/android:co.santa.prankcall/issues?state=open&time=30d&types=crash&tag=all&sort=eventCount&versions=1.2.3%20(30);1.2.2%20(29);1.2.2%20(28) | S | 4 | Chỉ gồm một hạng mục nhỏ duy nhất là fix crash. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Santa prank (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo) · Tải sprint này: 96h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | MinhNM | AnTD
165 | ready to progress | 1.0.3. Fix crash | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  |  | 2026-09-23 |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-22 |  | S | 4 | Chỉ có một hạng mục nhỏ duy nhất là fix crash. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | LinhNV | MinhNM
170 | ready to progress | 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy | Task |  | SpeakerCleaner | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-21 |  | L | 32 | Nhiều hạng mục kết hợp gồm làm lại ads, sửa luồng và fix policy. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/) · Tải sprint này: 36h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | LinhNV | AnTD
182 | ready to progress | Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor | Task |  | Game Emulator | ready to progress |  |  | 2026-10-05 |  | Dương Thế Tài |  |  | 2026-10-04 | https://docs.google.com/document/d/1F4ffQxUA7AQrTnTiGtdWliRxcgjmCQPaCquHlQU_ohg/edit?tab=t.fe9xvs5mrbcj Nghiên cứu triển khai phương án xử lý để tránh policy | M | 16 | Nhiệm vụ nghiên cứu kỹ thuật và giải pháp tránh policy tương đương một feature vừa. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 4h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8: 0 | LinhNV | MinhNM
183 | ready to progress | Nghiên cứu và demo tính năng interactive play videogame | Task |  | PS Remote | ready to progress | Lỗ Thành Duy |  | 2026-10-05 |  | Dương Thế Tài |  |  | 2026-09-25 | YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG DEMO – INTERACTIVE VIDEO GAMEPLAY 1. Mục tiêu Xây dựng chế độ Demo cho phép user trải nghiệm các nút điều khiển trên màn hình thông qua video gameplay quay sẵn, không cần kết nối máy chơi game. Video phát theo kịch bản cố định. Tại các mốc được cấu hình, hệ thống hiển thị tutorial, giảm tốc độ và dừng chờ user thực hiện đúng thao tác để tiếp tục. 2. Phạm vi triển khai - Phát video gameplay theo chiều ngang. - Hiển thị bộ điều khiển và tutorial phía trên video. - Đọc kịch bản tương tác từ JSON riêng của từng demo. - Hỗ trợ một hoặc nhiều nút trong một bước, gồm: - Bấm theo thứ tự. - Nhấn giữ đồng thời. - Bấm đủ nút, không yêu cầu thứ tự.. **3. Cấu trúc giao diện: Link UI (https://www.figma.com/design/NeCET4LMwkS0tdWUAvsYtc/PS-Remote_UI?node-id=12167-8820&t=VmHNBZXLlKpirym8-4): https://www.figma.com/design/NeCET4LMwkS0tdWUAvsYtc/PS-Remote_UI?node-id=12167-8820&t=VmHNBZXLlKpirym8-4 (https://www.figma.com/design/NeCET4LMwkS0tdWUAvsYtc/PS-Remote_UI?node-id=12167-8820&t=VmHNBZXLlKpirym8-4</strong>) - **Video Player: Phát video nền, giữ đúng tỷ lệ hình ảnh.** - **Controller Overlay: Hiển thị các nút điều khiển và nhận input.** - **Tutorial Overlay: Làm tối nền, highlight nút mục tiêu và hiển thị hướng dẫn.** Vùng highlight phải trùng với vùng nhận chạm của nút trên mọi kích thước màn hình được hỗ trợ. Với tổ hợp đồng thời, cần bảo đảm các nút có thể chạm cùng lúc mà không bị lớp tutorial chặn. **4. Cấu hình JSON** Thay trường `targetButtonId` bằng `targetButtonIds` để thống nhất cho cả bước một nút và nhiều nút. Sử dụng `slowDurationMs` để xác định thời lượng chạy chậm; không dùng đồng thời `pauseTimeMs`. ¦ Trường ¦ Kiểu dữ liệu ¦ Mô tả / Quy tắc ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ `step_sequence` ¦ Integer ¦ Thứ tự xuất hiện của bước, bắt đầu từ `1`, tăng dần và không trùng trong cùng kịch bản. ¦ ¦ `triggerTimeMs` ¦ Integer ¦ Thời điểm hiển thị tutorial trên timeline video, đơn vị mili giây. Giá trị `> 0` và nhỏ hơn thời lượng video. ¦ ¦ `pauseTimeMs` ¦ Integer ¦ Thời điểm dừng video nếu user chưa hoàn thành thao tác, đơn vị mili giây trên timeline video. Giá trị `≥ triggerTimeMs`, nhỏ hơn thời lượng video và nằm trước cảnh hành động tương ứng. ¦ ¦ `targetButtonId` ¦ Array of String ¦ Danh sách ID các nút user cần bấm để hoàn thành bước, có ít nhất một phần tử. Ví dụ: `["DPAD_UP", "CROSS", "R1"]`. User bấm lần lượt theo thứ tự trong mảng; hoàn thành đủ chuỗi thì video tiếp tục. ¦ ¦ `playbackSpeed` ¦ Number ¦ Hệ số tốc độ phát khi tutorial xuất hiện. Giá trị `0 < playbackSpeed ≤ 1`; ví dụ `0.25` là một phần tư tốc độ bình thường. Riêng giá trị `0` quy định video dừng ngay và phải đi kèm `slowDurationMs = 0`. ¦ ¦ `slowDurationMs` ¦ Integer ¦ Thời gian thực tế video phát ở tốc độ `playbackSpeed` trước khi dừng chờ, đơn vị mili giây. Giá trị `> 0` khi chạy chậm; bằng `0` khi dừng ngay. Không tính thời gian buffering, mở menu hoặc app xuống nền. ¦ ¦ `slowDurationMs` ¦ Integer ¦ Thời gian thực tế video phát ở tốc độ `playbackSpeed` trước khi dừng chờ, đơn vị mili giây. Giá trị `> 0` khi chạy chậm; bằng `0` khi dừng ngay. Không tính thời gian buffering, mở menu hoặc app xuống nền. ¦ **Ví dụ JSON:** ``` [{"step_sequence": 1,"triggerTimeMs": 34000,"pauseTimeMs": 34750,"targetButtonId": ["DPAD_UP", "CROSS", "R1"],"playbackSpeed": 0.25,"slowDurationMs": 3000},{"step_sequence": 2,"triggerTimeMs": 60000,"pauseTimeMs": 60000,"targetButtonId": ["CROSS"],"playbackSpeed": 0,"slowDurationMs": 0}] ``` **5. Quy tắc kiểm tra cấu hình** - Các trường bắt buộc không được thiếu hoặc sai kiểu dữ liệu. - step_sequence vừa là thứ tự step vừa là ID và tồn tại duy nhất không được trùng - `triggerTimeMs ≥ 0`; các bước được sắp xếp tăng dần. - `slowDurationMs ≥ 0`; giá trị `0` nghĩa là hiện tutorial và dừng ngay. - Mốc dừng dự kiến:`stopPositionMs = triggerTimeMs + playbackSpeed × slowDurationMs` - Mốc dừng phải nằm trước cảnh hành động và trước khi video kết thúc. - Mốc kích hoạt bước sau phải lớn hơn mốc dừng của bước trước. - `targetButtonId` chỉ chứa ID được hỗ trợ và có trên giao diện. - Với tổ hợp đồng thời, Dev xác nhận số điểm chạm hỗ trợ trên nhóm thiết bị mục tiêu; cấu hình không được vượt giới hạn đã thống nhất. **6. Luồng phát video** - Khi vào màn:Khi sẵn sàng → phát video từ đầu ở tốc độ `1.0`. - Khi đến `triggerTimeMs`:Kích hoạt tutorial một lần cho bước hiện tại.Set tốc độ theo `playbackSpeed`.Hiển thị hướng dẫnBắt đầu tính `slowDurationMs`. - Hết thời lượng nhưng user chưa hoàn thành:Pause video, giữ tutorial.Giữ các thao tác đã hoàn thành trong bước.Không tự bỏ qua hoặc tự kết thúc bước. - User hoàn thành trong lúc chạy chậm hoặc đang dừng:Đánh dấu bước hoàn thành một lần.Hủy tác vụ dừng chờ.Ẩn tutorial.Khôi phục tốc độ `1.0`, tiếp tục từ vị trí video hiện tại.Chuyển sang theo dõi bước kế tiếp. Ví dụ: Video đến giây 34 → chạy ở `0.25×` trong 3 giây thực tế → dừng tại khoảng giây 34,75 nếu user chưa hoàn thành. **7. Tiêu chí nghiệm thu** - Tutorial xuất hiện đúng mốc, đúng nút và đúng chế độ thao tác. - Một bước hỗ trợ được một nút và tổ hợp từ ba nút theo cấu hình, trong giới hạn thiết bị đã thống nhất. - Chuỗi có nút lặp yêu cầu các lần tap riêng. - Tổ hợp đồng thời chỉ hoàn thành khi tất cả nút mục tiêu đang được giữ cùng lúc. - Bấm sai, bấm sớm và bấm liên tục không bỏ qua bước. - Chưa hoàn thành tổ hợp → video dừng đúng điểm chờ. - Vùng chạm, highlight và bố cục hoạt động đúng **8. Đề nghị team Dev phản hồi** - Mức độ khả thi của tính năng - Estimate thời gian hoàn thành - Điều chỉnh cần thiết cho cấu trúc JSON. - Thời gian bàn giao bản thử nghiệm BA sẽ Cung cấp video và file json kịch bản | XL | 64 | Tính năng mới phức tạp gồm nghiên cứu, demo video, parser JSON và tương tác nút. | Lỗ Thành Duy |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
WARN | DUE-BEFORE-CREATED | Đơn STT 160 | Đơn STT 160 có Hạn 10/02/2026 trước Ngày tạo 21/09/2026.

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1.1.1. Add New feature/ Add ads [XL] 1.1.0. Edit Flow/Fix ads [L] 1.2.4. Fix crash [S] | AR Dog, Auto click, camera detector, Game mode, Gun Challenge, live video 2, Nhiều App, number tracker, pet translator, Prank sound, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 68 | 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy [L] 1.0.7 - Fix policy native too small [S] 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy [L] | Applock, Auto click, Game mode, Gold finder, live video 2, Lovetest, metal detector, Nhiều App, number tracker, PS Remote, sattelite, Speak2, SpeakerCleaner, Spin wheel, Transperent wallpaper, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 84 | 1.0.5 Add fearture/Add tracking/Fix bug/Fix crash/Add ads [XL] 1.0.3. Fix crash [S] Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor [M] | AR Dog, Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Roblox skin, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | 1.0.6 - Fix ads/Edit luồng/Fix UI [L] 1.0.1 - Add ads/Add IAP/Add [XL] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Phone Cleaner, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk