## Phân công
STT | Nhóm trạng thái | Task | Loại | Task cha | App Name. | Trạng thái | Người làm | Ưu tiên | Hạn | Ước lượng (h) | Người tạo | Điểm | Git Pull Request | Ngày tạo | Mô tả | Độ lớn | Giờ ước tính | Lý do độ lớn | PIC | Mã PIC | Nguồn | Lý do | Dự phòng 1 | Dự phòng 2
1 | ready to progress | 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads | Task |  | Auto click | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-07-15 | BA cf: Fix bug logic dilaog xin quyền khi user return app và mất quyền trước đó Chi tiết tại: https://prnt.sc/u9KbDiHkN3b2 | XL | 64 | Gồm rất nhiều hạng mục cùng lúc: thêm tính năng mới, sửa luồng, UI, ads, tracking và fix bug. | Trần Đức An | AnTD | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.7. Fix crash) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | MinhNM | LinhNV
11 | ready to progress | Fix lỗi quảng cáo native too small | Task |  | Nhiều App | ready to progress |  |  |  |  | Lục Tiến Đạt |  |  | 2026-08-20 | ![](https://t14331583.p.clickup-attachments.com/t14331583/dfd41188-0ccf-4c41-8d44-1d982ff12548/image.png) * bổ sung logic check khi show quảng cáo sẽ check xem quảng cáo có đủ điều kiện (template có show media view không) để show video không → nếu không thì tạm thời chuyển thành collapsible nếu ở dưới chân màn hình, còn nếu không thể chuyển thành collapsible (ở những vị trí đặc biệt như giữa các item, giữa màn hình) thì sẽ tạm thời ẩn vị trí đó, lần sau quay về nếu load được quảng cáo phù hợp thì mới show | XL | 64 | Áp dụng trên nhiều ứng dụng với logic xử lý fallback và hiển thị quảng cáo native phức tạp. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 6 (8/10 - 8/14): Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | AnTD | LinhNV
16 | ready to progress | 1.1.3 - Fix ads/FIx luồng | Task |  | number tracker | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-03 |  | L | 32 | Kết hợp sửa quảng cáo và sửa luồng ứng dụng, thuộc nhóm nhiều hạng mục cần rework. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Chưa làm number tracker · Tải sprint này: 32h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | AnTD
32 | ready to progress | 1.0.7.Check và fix bug/Edit model/Fix ads/Add tracking | Task |  | AR Dog | ready to progress |  |  |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-07-15 |  | L | 32 | Gồm nhiều hạng mục kết hợp: kiểm tra sửa lỗi, chỉnh sửa model, sửa ads và gắn tracking. | Bùi Văn Tiến | TiếnBV | Tool đề xuất | Chưa làm AR Dog · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) | LinhNV | MinhNM
45 | ready to progress | [1.0.1] - Add ads | Task |  | spin wheel 2 | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-08-10 | 1. Gắn ads * Ads_Spin wheel 2 (https://app.clickup.com/14331583/v/li/901616315234) 1. Thêm remote bật/tắt pool ads * Áp dụng: Tất cả vị trí Native (ngoại trừ Native Full). * Cơ chế Cache & Luồng hiển thị: * Bước 1: Lưu cache các quảng cáo Native đã load thành công nhưng chưa kịp hiển thị. * Bước 2: Khi người dùng di chuyển đến vị trí Native tiếp theo, hệ thống phải kiểm tra trong cache trước. * Bước 3 (Điều kiện): * Nếu không có: Thực hiện request mới và hiển thị. * Nếu có sẵn quảng cáo trong cache: Ưu tiên show quảng cáo cũ đó. 1. Thêm remote bật/tắt màn onboard 1, onboard 2, onboard full, onboard 3 ![](https://t14331583.p.clickup-attachments.com/t14331583/719ded74-092b-4370-9a78-edce24a2bbaa/image.png) | L | 32 | Gắn ads kết hợp xây dựng cơ chế cache pool ads và cấu hình remote luồng onboarding. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của spin wheel 2 (Sprint 2 (7/28 - 8/31): 1.0.0 phiên bản MVP) · Tải sprint này: 20h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | MinhNM | TiếnBV
50 | ready to progress | 1.0.1 - Add ads | Task |  | Roblox skin | ready to progress |  |  | 2026-08-26 |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-08-18 | Ads_Roblox Skin (https://app.clickup.com/14331583/v/li/901616267975) | M | 16 | Một hạng mục kích cỡ tính năng hoàn chỉnh: gắn toàn bộ quảng cáo cho ứng dụng mới. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Chưa làm Roblox skin · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | LinhNV | AnTD
60 | ready to progress | 1.1.5 - chuyển store | Task |  | camera detector | ready to progress |  |  | 2026-09-09 |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-04 | List (https://app.clickup.com/14331583/v/l/dnbnz-84336?pr=90164660986) chuyển remote sang firebase mới | S | 4 | Chỉ là thay đổi cấu hình nhỏ: chuyển store và đổi Firebase remote config. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Chưa làm camera detector · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | MinhNM | AnTD
61 | ready to progress | 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data | Task |  | AR Dog | ready to progress |  | high |  |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-08 |  | M | 16 | Gồm hai hạng mục nhỏ: sửa crash và tối ưu hóa request dữ liệu. | Ngọc Văn Linh | LinhNV | Tool đề xuất | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 3 (9/3 - 9/30): Nghiên cứu tính năng tương tác với model/mini game/duble model/change skin) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 | MinhNM | AnTD
64 | ready to progress | 1.0.3. Fix policy Device and Network Abuse | Task |  | Roblox skin | ready to progress | Trịnh Thị Thơ, Lỗ Thành Duy | high | 2026-09-09 |  | Trần Nguyệt Ánh |  |  | 2026-09-08 | Hiện trạng: Google Play từ chối ứng dụng của bạn đến từ điều khoản Device and Network Abuse, cụ thể là hành vi: _"Facilitates or provides instructions on how to cheat or hack services, software or hardware, or circumvent security protections"_. Mong muốn chỉnh sửa: Chi tiết tại: Ver1.0.3. Fix policy (https://app.clickup.com/t/14331583/TICKET-22688) | S | 4 | Một hạng mục nhỏ duy nhất: xử lý lỗi vi phạm policy của Google Play. | Trịnh Thị Thơ, Lỗ Thành Duy |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
65 | ready to progress | 1.2.4- Fix policy | Task |  | WifiHotspot | ready to progress | Lục Tiến Đạt |  | 2026-09-11 |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-11 | 1. Link SRS chỉnh sửa : https://docs.google.com/document/d/1zbmDfZLsRTbR0iagNHSrP2rjUznPxctq6cE6dESmKZM/edit?hl=en&tab=t.0 2. Fix quảng cáo - Home_con_dis: chỉ khi nào kết nối success mới bắn inter | M | 16 | Gồm hai hạng mục nhỏ: chỉnh sửa theo policy và sửa điều kiện bắn quảng cáo. | Lục Tiến Đạt |  | Đã giao sẵn | Đã giao sẵn trong file
66 | ready to progress | 1.1.1 - Fix policy native too small | Task |  | Game mode | ready to progress |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân |  |  | 2026-09-10 | 1. Cố định template native trong figma (không đổi được template trên remote config) nhưng vẫn đổi được định dạng quảng cáo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bJRPIq5zRRpncGTEV_lPHGGszXjlWc6dtjcVOP4n-Q/edit?gid=184791336#gid=184791336 2. Chỉnh sửa UI - Màn boost: thu nhỏ gif xuống kích thước 265x324 -> https://www.figma.com/design/KP6bpMlLABVEyrnH8hzpnn/Game-Mode_UI?node-id=10509-23490&t=umtlKd4j8KxVOCNJ-4 - Màn config: bỏ icon game -> https://www.figma.com/design/KP6bpMlLABVEyrnH8hzpnn/Game-Mode_UI?node-id=10509-25317&t=umtlKd4j8KxVOCNJ-4 3. Gắn thêm quảng cáo - https://clickup.datlt.site/task/86d3uued9 dev: confirm có 2 quảng cáo cần gắn +crosshair_adaptive +crosshair_top_native | L | 32 | Nhiều hạng mục kết hợp: sửa policy ads, chỉnh sửa UI hai màn và gắn thêm hai quảng cáo. | Nguyễn Nhật Minh | MinhNM | Tool đề xuất | Từng làm Game mode (1 version) · Tải sprint này: 80h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7: 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) | LinhNV | AnTD

## Cảnh báo
Mức | Mã | Vị trí | Nội dung
Không có cảnh báo

## Tải dev
Mã | Tên | Level | Việc dở sprint trước | Ngày nghỉ | Đơn giao sẵn | Đơn tool đề xuất | Tổng đơn | Tổng giờ ước tính | Danh sách đơn | App đã làm
LinhNV | Ngọc Văn Linh | middle+ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | [1.0.1] - Add ads [L] 1.1.5 - chuyển store [S] 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data [M] | AR Dog, Auto click, Game mode, Gun Challenge, live video 2, Nhiều App, number tracker, pet translator, Prank sound, Santa prank, sattelite, SpeakerCleaner, Spin wheel, spin wheel 2, VPN, wallpaper
MinhNM | Nguyễn Nhật Minh | middle | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 112 | Fix lỗi quảng cáo native too small [XL] 1.0.1 - Add ads [M] 1.1.1 - Fix policy native too small [L] | Applock, Auto click, Game mode, Gold finder, live video 2, Lovetest, metal detector, Nhiều App, PS Remote, sattelite, Speak2, SpeakerCleaner, Spin wheel, Transperent wallpaper, VPN, wallpaper, Xapk
AnTD | Trần Đức An | junior+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads [XL] | Auto click, Game Emulator, Nhiều App, Spin wheel
TiếnBV | Bùi Văn Tiến | junior | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 | 1.1.3 - Fix ads/FIx luồng [L] 1.0.7.Check và fix bug/Edit model/Fix ads/Add tracking [L] | FlashCall, Game mode 2, live video 2, Speak2, VPN, wallpaper, Xapk