## Giao người theo sprint
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Pool | Đơn so sánh | Khớp | Tỉ lệ khớp | Đơn mang sang
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 2025-08-04 | 2025-08-12 | LinhNV, MinhNM | 4 | 3 | 75% | 0
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 2025-08-22 | LinhNV, MinhNM | 10 | 9 | 90% | 0
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 2025-08-25 | 2025-09-05 | LinhNV, MinhNM | 4 | 4 | 100% | 0
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-09-08 | 2025-09-16 | LinhNV, MinhNM | 6 | 6 | 100% | 0
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 2025-09-17 | 2025-09-26 | LinhNV, MinhNM | 4 | 4 | 100% | 0
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-29 | 2025-10-09 | LinhNV, MinhNM | 5 | 4 | 80% | 0
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-10-13 | 2025-10-28 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 5 | 4 | 80% | 1
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-30 | 2025-11-14 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 7 | 5 | 71% | 1
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-11-17 | 2025-12-02 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 6 | 5 | 83% | 3
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-12-03 | 2025-12-16 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 5 | 3 | 60% | 0
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-17 | 2025-12-31 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 6 | 3 | 50% | 2
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 2026-01-06 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 7 | 6 | 86% | 0
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 2026-01-08 | 2026-01-23 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 3 | 1 | 33% | 2
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-01-26 | 2026-02-12 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 4 | 3 | 75% | 0
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-24 | 2026-03-13 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 8 | 4 | 50% | 0
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-16 | 2026-03-31 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 5 | 1 | 20% | 2
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-02 | 2026-04-14 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 4 | 1 | 25% | 3
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-17 | 2026-04-29 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 4 | 2 | 50% | 3
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-05-06 | 2026-05-20 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 3 | 2 | 67% | 3
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-22 | 2026-06-05 | LinhNV, MinhNM, TiếnBV | 7 | 3 | 43% | 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-05 | 2026-06-19 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 8 | 5 | 63% | 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 6 | 3 | 50% | 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-07 | 2026-07-17 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 11 | 7 | 64% | 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-28 | 2026-08-10 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 6 | 4 | 67% | 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-10 | 2026-08-14 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 3 | 2 | 67% | 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-17 | 2026-08-28 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 8 | 3 | 38% | 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-04 | 2026-09-18 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 9 | 2 | 22% | 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | 2026-10-02 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 11 | 8 | 73% | 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-06 | 2026-10-17 | LinhNV, MinhNM, AnTD, TiếnBV | 5 | 4 | 80% | 0
Tổng |  |  |  | 174 | 111 | 64% | 20

## Giao người theo đơn
Sprint | Ngày tạo | ID | App | Đơn | Ưu tiên | TM giao | Bot giao | Khớp | Dự phòng 1 | Dự phòng 2 | Lý do của bot | Luật TM
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 2025-07-24 | 86czrtd24 | number tracker | [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R1 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm number tracker · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 2025-08-01 | 86czv9eff | Spin wheel | [spiny wheel] Chỉnh sửa đơn vị tiền của ứng dụng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV |  | Chưa làm Spin wheel · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 2025-08-05 | 86czwj5xd | Applock | [APP LOCK] MVP Dev 1.0.0 R1 |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Tháng 7/2025: [APP LOCK] Dev 1.0.0 debug 1) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 2025-08-07 | 86czx5xu7 | number tracker | [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm number tracker · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở sprint trước: 0
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-11 | 86czy5a15 | VPN | [VPN] Họp Kỹ thuật |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm VPN · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 86czz21yt | Applock | [APP LOCK] MVP 1.0.0 R2 |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [APP LOCK] MVP Dev 1.0.0 R1) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 35
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 86czz2g3k | Applock | [APP LOCK] MVP 1.0.0 R3 |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [APP LOCK] MVP Dev 1.0.0 R1) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 35
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 86czz2j2u | number tracker | [NUMBER TRACKER] MVP 1.0.0 R3 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 86czz2k6f | VPN | [VPN] Nghiên cứu chức năng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV |  | Chưa làm VPN · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 35
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-13 | 86czz8ayz | number tracker | [NUMBER TRACKER] Bổ sung tính năng trong check number |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-18 | 86d00kvax | number tracker | Chỉnh sửa bổ sung UI , logic load data Number tracker |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-19 | 86d013ne2 | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R1 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm VPN · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 64h (4 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-19 | 86d014zut | Zip Lock | 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Chưa làm Zip Lock · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 35
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 2025-08-20 | 86d01r5f8 | number tracker | Yêu cầu bổ sung chỉnh sửa Number tracker |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2) · Tải sprint này: 80h (5 đơn) · Việc dở Sprint 1 (8/4 - 8/12): 17
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 2025-08-25 | 86d031x9t | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R2 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 2 (8/13 - 8/22): [VPN] MVP 1.0.0 R1) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 2 (8/13 - 8/22): 2
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 2025-08-25 | 86d032f7p | Applock | 1.0.1 - Fix bug |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 2 (8/13 - 8/22): [APP LOCK] MVP 1.0.0 R3) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (8/13 - 8/22): 33
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 2025-08-25 | 86d038pux | number tracker | Chỉnh sửa UI Number tracker | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 2 (8/13 - 8/22): Yêu cầu bổ sung chỉnh sửa Number tracker) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (8/13 - 8/22): 2
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 2025-08-28 | 86d04gf6f | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R3 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 2 (8/13 - 8/22): [VPN] MVP 1.0.0 R1) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 2 (8/13 - 8/22): 2
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-07-31 | 86czuxbw6 | Don't touch my phone | 1.0.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | urgent | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm Don't touch my phone · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 1
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-08-07 | 86czx3epb | Applock | 1.0.2 - Gắn quảng cáo và fb SDK | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 3 (8/25 - 9/5): 1.0.1 - Fix bug) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 2
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-08-07 | 86czx6uqu | Cameragps | 1.1.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Chưa làm Cameragps · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 2
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-08-18 | 86d00rpdy | VPN | [VPN] 1.0.1 Gắn Quảng Cáo | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 3 (8/25 - 9/5): [VPN] MVP 1.0.0 R3) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 1
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-08-21 | 86d025g86 | Zip Lock | 1.0.5 - QA test chỉnh sửa ứng dụng | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Zip Lock (Sprint 2 (8/13 - 8/22): 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 2
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 2025-09-06 | 86d07qzm7 | VPN | [VPN] QA Test Browser |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 3 (8/25 - 9/5): [VPN] MVP 1.0.0 R3) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 3 (8/25 - 9/5): 1
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 2025-08-29 | 86d04pdjk | Applock | 1.0.2 - Fix bug & Thay đổi UI Activity log | normal | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 3 (8/25 - 9/5): 1.0.1 - Fix bug) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (9/8 - 9/16): 15
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 2025-09-10 | 86d092xqr | VPN | 1.0.4 - Thêm sub và tính năng bắn noti | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 4 (9/8 - 9/16): [VPN] QA Test Browser) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 4 (9/8 - 9/16): 0
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 2025-09-11 | 86d09hg9p | number tracker | 1.0.5 - Chỉnh sửa ứng dụng number tracker | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 3 (8/25 - 9/5): Chỉnh sửa UI Number tracker) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (9/8 - 9/16): 0
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 2025-09-17 | 86d0bbg4h | VPN | Chỉnh sửa bổ sung, Fix loading của tính năng browser |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 4 (9/8 - 9/16): [VPN] QA Test Browser) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 4 (9/8 - 9/16): 0
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-17 | 86d0bau1y | Applock | 1.0.2 - Fix bug AppLock và gắn event MO |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 5 (9/17 - 9/26): 1.0.2 - Fix bug & Thay đổi UI Activity log) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 5 (9/17 - 9/26): 17
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-24 | 86d0dnprz | VPN | Fix lỗi Browser , chỉnh sửa logic data |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 5 (9/17 - 9/26): Chỉnh sửa bổ sung, Fix loading của tính năng browser) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 5 (9/17 - 9/26): 1
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-25 | 86d0e773u | TattooMaker | 1.0.7 - Fix bug luồng tính năng ver 1.0.6 |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV |  | Chưa làm TattooMaker · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 5 (9/17 - 9/26): 17
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-26 | 86d0ejg61 | Zip Lock | 1.0.6 - Chỉnh sửa ứng dụng | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV |  | Làm version gần nhất của Zip Lock (Sprint 4 (9/8 - 9/16): 1.0.5 - QA test chỉnh sửa ứng dụng) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 5 (9/17 - 9/26): 17
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 2025-09-29 | 86d0f17c1 | Transperent wallpaper | 1.0.8 - Fix crash & Fix lỗi & kịch bản rating | urgent | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM |  | Chưa làm Transperent wallpaper · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 5 (9/17 - 9/26): 1
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-09-23 | 86d0dejyy | Transperent wallpaper | 1.0.9 - Thêm tính năng/ Thêm QC/ Sửa luồng load content | normal | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của Transperent wallpaper (Sprint 6 (9/29 - 10/9): 1.0.8 - Fix crash & Fix lỗi & kịch bản rating) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 6 (9/29 - 10/9): 4
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-10-10 | 86d0k3dgz | Led banner | 1.0.0 - Led banner Round 2 |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Led banner (Tháng 9/2025: [LED Banner] MVP 1.0.0 Round 1) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (9/29 - 10/9): 20
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-10-10 | 86d0k4187 | metal detector | 1.0.0 - Metal detector Round 1 |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của metal detector (Tháng 10/2025: 1.0.0 - Metal detector) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (9/29 - 10/9): 0
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-10-10 | 86d0k4fxb | Finger spinner | 1.0.0 - Finger Spiner R1 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của Finger spinner (Tháng 10/2025: 1.0.0 - Finger Spiner) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 6 (9/29 - 10/9): 4
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 2025-10-27 | 86d0qx78u | Transperent wallpaper | 1.1.1 - Fix crash firebase | urgent | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm Transperent wallpaper · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 6 (9/29 - 10/9): 20 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-13 | 86d0ku07g | VPN | 1.1.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | high | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm VPN · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-22 | 86d0pkc6y | Spin wheel | 1.1.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Spin wheel (Sprint 1 (8/4 - 8/12): [spiny wheel] Chỉnh sửa đơn vị tiền của ứng dụng) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 11
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-22 | 86d0pkctu | Applock | 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 6 (9/29 - 10/9): 1.0.2 - Fix bug AppLock và gắn event MO) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 0
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-29 | 86d0t1trf | Finger spinner | 1.0.0 - Finger Spiner R2 |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Finger spinner · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 1 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-10-29 | 86d0t1ufz | metal detector | 1.0.0 - Metal detector Round 2 |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 7 (10/13 - 10/28): 1.0.0 - Metal detector Round 1) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 1
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-11-10 | 86d0x0quh | Finger spinner | 1.0.2 - Finger Spinner R3 |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Finger spinner (Tháng 10/2025: 1.0.0 - Finger Spiner) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 11
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 2025-11-14 | 86d0yutjj | Cameragps | Chỉnh sửa quyền camera GPS |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Cameragps (Sprint 4 (9/8 - 9/16): 1.1.3 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7 (10/13 - 10/28): 0
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-10-22 | 86d0pkd35 | Game mode 3 | 1.0.7 - Chỉnh sửa ứng dụng | normal | LinhNV | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm Game mode 3 · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 11 · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 3 đơn (cân tải) · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-10-24 | 86d0q9xu5 | Zip Lock | 1.0.7 - Fix show rate và lỗi, thêm tính năng | normal | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Zip Lock (Sprint 6 (9/29 - 10/9): 1.0.6 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 20
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-10-28 | 86d0rdc7k | number tracker | 1.0.8 - Update tính năng Number Check | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 5 (9/17 - 9/26): 1.0.5 - Chỉnh sửa ứng dụng number tracker) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 21
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-11-14 | 86d0yv2u4 | Finger spinner | 1.0.1 - Gắn quảng cáo và chỉnh UI | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Finger spinner (Sprint 8 (10/30 - 11/14): 1.0.2 - Finger Spinner R3) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 21
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-11-17 | 86d0zhz8j | Cameragps | 1.1.6 - Thay đổi luồng load và thêm quảng cáo | normal | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Cameragps (Sprint 8 (10/30 - 11/14): Chỉnh sửa quyền camera GPS) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 20
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 2025-11-20 | 86d10wxam | Led banner | Nâng cấp ứng dụng v1.0.5 |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Led banner (Sprint 7 (10/13 - 10/28): 1.0.0 - Led banner Round 2) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 8 (10/30 - 11/14): 20
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-10-10 | 86d0k00wy | SpeakerCleaner | 1.1.7 - Tính năng mới/ Edit Ad | normal | LinhNV, MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm SpeakerCleaner · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (11/17 - 12/2): 21
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-12-01 | 86d14rrha | metal detector | Thêm Ad/ Thêm Sub | normal | LinhNV | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 8 (10/30 - 11/14), Sprint 9 (11/17 - 12/2): 1.0.0 - Metal detector Round 2) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (11/17 - 12/2): 10
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-12-02 | 86d15c0qz | TattooMaker | Edit Sub/ Fix showrate | normal | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của TattooMaker (Sprint 6 (9/29 - 10/9), Sprint 7 (10/13 - 10/28): 1.0.7 - Fix bug luồng tính năng ver 1.0.6) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (11/17 - 12/2): 5
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-12-03 | 86d15m9cu | Xapk | Xapk nghiên cứu ứng dụng |  | TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm Xapk · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 9 (11/17 - 12/2): 5
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 2025-12-08 | 86d1720nx | metal detector | 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0 |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 8 (10/30 - 11/14), Sprint 9 (11/17 - 12/2): 1.0.0 - Metal detector Round 2) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 9 (11/17 - 12/2): 10
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-11-28 | 86d13vb1m | Applock | Fix crash | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 8 (10/30 - 11/14), Sprint 9 (11/17 - 12/2): 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 42
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-16 | 86d1a1yqf | VPN | Thêm Tracking/ Fix Showrate/ Edit Sub | normal | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 8 (10/30 - 11/14), Sprint 9 (11/17 - 12/2): 1.1.4 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 6
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-16 | 86d1a1z4f | Transperent wallpaper | Edit AD/ Thêm Sub/ chỉnh UI | normal | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Transperent wallpaper · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-16 | 86d1a1ztx | camera detector | 1.1.2 Edit Ad/ Thêm Sub | low | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm camera detector · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 6
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-16 | 86d1a20up | Applock | Fix showrate/ Edit Module Ad |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 8 (10/30 - 11/14), Sprint 9 (11/17 - 12/2): 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 42
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 2025-12-16 | 86d1a218q | Finger spinner | Gắn tracking, fix show rate, thêm sub |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Finger spinner · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 10 (12/3 - 12/16): 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f35vp | TattooMaker | Edit Sub/ Fix showrate | normal | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của TattooMaker (Sprint 10 (12/3 - 12/16): Edit Sub/ Fix showrate) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 7
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f361n | metal detector | 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0 |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 10 (12/3 - 12/16): 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 42
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f37b6 | Applock | Fix crash | high | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 11 (12/17 - 12/31): Fix showrate/ Edit Module Ad) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 40
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f37qf | metal detector | Thêm Ad/ Thêm Sub | normal | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 10 (12/3 - 12/16): 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 42
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f37um | SpeakerCleaner | 1.0.7 - Tính năng mới/ Edit Ad | normal | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 10 (12/3 - 12/16), Sprint 11 (12/17 - 12/31): 1.1.7 - Tính năng mới/ Edit Ad) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 40
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f38j9 | number tracker | 1.0.8 - Update tính năng Number Check | high | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 9 (11/17 - 12/2), Sprint 11 (12/17 - 12/31): 1.0.8 - Update tính năng Number Check) · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 7
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 2026-01-05 | 86d1f38kw | Xapk | Xapk nghiên cứu ứng dụng |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Xapk (Tháng 12/2025: 1.0.0 Phiên bản MVP) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 11 (12/17 - 12/31): 42
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 2026-01-04 | 86d1ev2k9 | metal detector | 1.0.4 Gắn quảng cáo/chỉnh sửa UI/ gắn tracking |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 12 (1/5 - 1/6): Thêm Ad/ Thêm Sub) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 12 (1/5 - 1/6): 8
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 2026-01-05 | 86d1f8xxa | Xapk | 1.0.1 Gắn quảng cáo/ chỉnh sửa UI |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Xapk (Sprint 12 (1/5 - 1/6): Xapk nghiên cứu ứng dụng) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 12 (1/5 - 1/6): 2
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 2026-01-07 | 86d1ga8gg | Gun Challenge | Reserch Gun Challenge |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Gun Challenge (Tháng 1/2026: 1.0.0 Gun Challenge MVP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 12 (1/5 - 1/6): 2
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-01-15 | 86d1kmnkc | Applock | 1.0.8 - Edit Ads/ Fix show rate/ Edit UI/ Fix bug |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 12 (1/5 - 1/6): Fix crash) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 13 (1/8 - 1/23): 31
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-01-26 | 86d1q77v3 | Lovetest | 1.0.1 - Thêm Ads/ Edit UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Lovetest (Tháng 1/2026: 1.0.0 LoveTest sản xuất ứng dụng) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 13 (1/8 - 1/23): 31
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-01-29 | 86d1rjau1 | Gun Challenge | 1.0.1 - Add Ads/ Edit UI/ Edit flow |  | LinhNV, TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Gun Challenge (Tháng 1/2026: 1.0.0 Gun Challenge MVP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 13 (1/8 - 1/23): 0
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 2026-02-02 | 86d1tv1wa | Transperent wallpaper | 1.1.3 Add tracking/Fix showrate |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Từng làm Transperent wallpaper (3 version) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 13 (1/8 - 1/23): 4 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-01-13 | 86d1jg3uv | metal detector | 1.0.5 Add tracking/Fix crash/ Add ads/ Fix show rate | normal | LinhNV, TiếnBV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 12 (1/5 - 1/6): Thêm Ad/ Thêm Sub) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 6
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-01-22 | 86d1p2yqn | Led banner | 1.0.6 Fix showrate/ Edit ads/ Add ads/ Fix crash/Add tracking |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Led banner (Sprint 9 (11/17 - 12/2): Nâng cấp ứng dụng v1.0.5) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 21
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-02 | 86d1tvb05 | VPN | 1.1.0 Edit UI/Add function/Fix bug/add ads/add tracking |  | LinhNV, TiếnBV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 11 (12/17 - 12/31), Sprint 13 (1/8 - 1/23): Thêm Tracking/ Fix Showrate/ Edit Sub) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 6
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-02-04 | 86d1uz4gk | Xapk | 1.0.3 Edit ads/Add Tracking |  | MinhNM, TiếnBV | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Xapk (Sprint 13 (1/8 - 1/23): 1.0.1 Gắn quảng cáo/ chỉnh sửa UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 21
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-04 | 86d262uzr | SpeakerCleaner | 1.1.8. Add tracking/edit noti reminder |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm SpeakerCleaner · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 27 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-05 | 86d26n42a | Gold finder | 1.1.7 Add ads/ Fix show rate/ Fix UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm Gold finder · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 6
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-09 | 86d27r29v | Gun Challenge | 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Gun Challenge (Sprint 14 (1/26 - 2/12): 1.0.1 - Add Ads/ Edit UI/ Edit flow) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 27
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 2026-03-13 | 86d29kn7f | metal detector | Fix crash/Add tracking |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 12 (1/5 - 1/6): Thêm Ad/ Thêm Sub) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 14 (1/26 - 2/12): 6
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-05 | 86d26mz8u | Xapk | 1.0.5 - Add IAP/Edit ads |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Xapk (Sprint 15 (2/24 - 3/13): 1.0.3 Edit ads/Add Tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 15 (2/24 - 3/13): 10
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-06 | 86d276kew | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | normal | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 15 (2/24 - 3/13): 1.1.8. Add tracking/edit noti reminder) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 15 (2/24 - 3/13): 4
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-17 | 86d2avu8c | live video 2 | Demo tính năng street view |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm live video 2 · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 15 (2/24 - 3/13): 18
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-24 | 86d2dda65 | live video 2 | Nghiên cứu tính năng Live Video 2 |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm live video 2 · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 15 (2/24 - 3/13): 18
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 2026-03-24 | 86d2dghj8 | wallpaper | Demo Content DIY wallpaper |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm wallpaper · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 15 (2/24 - 3/13): 4
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-03-26 | 86d2efftk | Auto click | Demo core feature |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Auto click · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 16 (3/16 - 3/31): 8 · LinhNV là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · MinhNM là middle trở lên nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-01 | 86d2gmuwe | Speak2 | 1.0.1 - Add ads |  | TiếnBV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm Speak2 · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 16 (3/16 - 3/31): 15
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-02 | 86d2ha2yr | wallpaper | Kick-off dự án |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm wallpaper · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 16 (3/16 - 3/31): 7
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 2026-04-10 | 86d2kq3h6 | AR Dog | MVP 1.0.0 - AR DOG |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm AR Dog · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 16 (3/16 - 3/31): 15
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-01 | 86d2gmx8g | sattelite | 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm sattelite · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 17 (4/2 - 4/14): 4
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-10 | 86d2kqgee | live video 2 | 1.0.1 - Add ads/Edit UI |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm live video 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 17 (4/2 - 4/14): 12 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-16 | 86d2nqr0p | AR Dog | 1.0.1 - Add ads/Edit logic |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 17 (4/2 - 4/14): MVP 1.0.0 - AR DOG) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 17 (4/2 - 4/14): 4
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 2026-04-17 | 86d2pahfv | live video 2 | 1.0.0- edit UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 16 (3/16 - 3/31): Nghiên cứu tính năng Live Video 2) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 17 (4/2 - 4/14): 29
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | 86d2mey4d | number tracker | 1.0.9 - Add ads/Edit UI/Edit luồng |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 12 (1/5 - 1/6): 1.0.8 - Update tính năng Number Check) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 18 (4/17 - 4/29): 4
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | 86d2mey90 | Lovetest | 1.0.2 - Edit luồng/ Add ads/ Fix crash |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm Lovetest · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 18 (4/17 - 4/29): 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 2026-04-13 | 86d2mh2c5 | Applock | 1.0.9 - Edit ads/Add ads/ Fix luồng/ Add KB rate |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của Applock (Sprint 14 (1/26 - 2/12): 1.0.8 - Edit Ads/ Fix show rate/ Edit UI/ Fix bug) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 18 (4/17 - 4/29): 11
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-03-05 | 86d26n0tz | Gun Challenge | 1.0.3 - Edit ads/ Add tracking/Edit UI |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của Gun Challenge (Sprint 15 (2/24 - 3/13), Sprint 16 (3/16 - 3/31): 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-04-16 | 86d2ny7vd | VPN | 1.1.2 - Fix lỗi |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 15 (2/24 - 3/13): 1.1.0 Edit UI/Add function/Fix bug/add ads/add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-05 | 86d2wf6fk | Prank sound | Add ads/ Edit UI |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm Prank sound · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 2
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-05 | 86d2wkmpq | AR Dog | 1.0.3 - Edit ads/ Edit luồng |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 18 (4/17 - 4/29): 1.0.1 - Add ads/Edit logic) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-11 | 86d2yqxhe | Speak2 | Edit ads/Edit luồng/Add IAP/Add tracking |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 17 (4/2 - 4/14): 1.0.1 - Add ads) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-20 | 86d322q0x | wallpaper | 1.0.1 Add ads/Edit UI/ Add tracking |  | MinhNM, TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 17 (4/2 - 4/14): Kick-off dự án) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 2026-05-20 | 86d322q9f | sattelite | 1.1.7 Edit ads/Add ads/ Edit UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của sattelite (Sprint 18 (4/17 - 4/29), Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 2
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-05-05 | 86d2wf6k5 | FlashCall | 1.2.8 Add ads/ Edit UI/Move store |  | TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm FlashCall · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-05-13 | 86d2zr71w | PS Remote | 1.0.7 Edit feature/Add rate |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Chưa làm PS Remote · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 2
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-01 | 86d36970y | Lovetest | Add rate/add feature/edit database |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Lovetest (Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.0.2 - Edit luồng/ Add ads/ Fix crash) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 2
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | 86d38xfa0 | Auto click | 1.0.7 Add ads/add IAP/ Fix UI |  | LinhNV, AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Auto click (Tháng 5/2026: 1.0.1 Add tính năng marksman assistant) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | 86d38xm4k | live video 2 | Add IAP/ Fix ads/ Edit UI |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Từng làm live video 2 (1 version) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-08 | 86d38xqh0 | VPN | Edit ads/Fix luồng/ Fix crash |  | LinhNV, MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Từng làm VPN (1 version) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-10 | 86d39v227 | Auto click | 1.0.2 Edit UI |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Auto click (Tháng 5/2026: 1.0.1 Add tính năng marksman assistant) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 2026-06-12 | 86d3avhgh | Nhiều App | Update template native full (không update module QC) |  | LinhNV, MinhNM | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Chưa làm Nhiều App · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 19 (5/6 - 5/20): 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-01 | 86d36a2t0 | wallpaper | 1.0.2 Add rate/ add feature/edit flow |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.0.1 Add ads/Edit UI/ Add tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 0
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-12 | 86d3ayk9j | AR Dog | 1.0.4 Edit feature/edit flow/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.0.3 - Edit ads/ Edit luồng) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 3
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-19 | 86d3dfnue | VPN | Research tính năng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Edit ads/Fix luồng/ Fix crash) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-22 | 86d3e2vd2 | SpeakerCleaner | 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/ |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 16 (3/16 - 3/31), Sprint 17 (4/2 - 4/14), Sprint 18 (4/17 - 4/29), Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 3
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-25 | 86d3fc8qg | Auto click | 1.0.7 Merge version quảng cáo |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1.0.2 Edit UI) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 3
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2026-06-26 | 86d3fuwyw | VPN | 1.1.4 Add flow block VPN |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Edit ads/Fix luồng/ Fix crash) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-02 | 86d3jbjqy | Lovetest | 1.0.7 - Fix ads/Fix luồng |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Lovetest (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Add rate/add feature/edit database) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-03 | 86d3jmaq3 | VPN | Research |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.1.4 Add flow block VPN) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-03 | 86d3jmd8w | wallpaper | Fix ads/ Add flow |  | LinhNV, TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.0.2 Add rate/ add feature/edit flow) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | 86d3k9h1p | Santa prank | 1.2.2 - Fix luồng/Fix ads/Fix bugs |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Santa prank · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | 86d3kc23h | Speak2 | 1.0.4 - Fix ads/Fix UI |  | TiếnBV | MinhNM | ✗ | TiếnBV | AnTD | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 1 (5/22 - 6/5): Edit ads/Edit luồng/Add IAP/Add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-06 | 86d3ke9er | live video 2 | 1.0.5 - Fix ads/Fix luồng/ Add tracking |  | MinhNM | AnTD | ✗ | MinhNM | LinhNV | Chưa làm live video 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải) · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-09 | 86d3n371y | Nhiều App | [Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Update template native full (không update module QC)) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-14 | 86d3pj2m6 | Auto click | 1.0.7. Fix crash | urgent | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.0.7 Merge version quảng cáo) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | 86d3q708p | Game mode | 1.0.8. Fix crash | urgent | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Làm version gần nhất của Game mode (Tháng 2/2026: 1.0.8 - (Dùng code ver 1.0.6)) · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | 86d3q8c00 | Nhiều App | [TechLab][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | LinhNV | MinhNM | Chưa làm Nhiều App · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải) · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 2026-07-16 | 86d3q8e4a | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 2 (6/5 - 6/19): Update template native full (không update module QC)) · Tải sprint này: 48h (3 đơn) · Việc dở Sprint 3 (6/22 - 7/3): 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-27 | 86d3udupp | Game Emulator | 1.0.1 - Add ads/ Add IAP |  | AnTD | AnTD | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Game Emulator (Tháng 5/2026: MVP 1.0.0 - Game Emulator) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-28 | 86d3uy9rw | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 4 (7/7 - 7/17): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-30 | 86d3vrkfy | wallpaper | 1.0.5 Fix crash |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của wallpaper (Sprint 4 (7/7 - 7/17): Fix ads/ Add flow) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-30 | 86d3vtfz3 | Santa prank | 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của Santa prank (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.2.2 - Fix luồng/Fix ads/Fix bugs) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-07-31 | 86d3w2ygr | Spin wheel | 1.1.5 Fix lỗi ad choice đè lên tag | urgent | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm Spin wheel · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 2026-08-05 | 86d3y5wke | live video 2 | [Live video 2] Chỉnh sửa UI |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của live video 2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.5 - Fix ads/Fix luồng/ Add tracking) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-07-27 | 86d3ug3t0 | Nhiều App | Rà soát policy các ứng dụng |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 5 (7/28 - 8/10): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-03 | 86d3wyyjt | Nhiều App | Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small |  | MinhNM, AnTD | MinhNM | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 5 (7/28 - 8/10): [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 2026-08-12 | 86d40qbze | Spin wheel | 1.1.7 - Edit Ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Spin wheel (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.1.5 Fix lỗi ad choice đè lên tag) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 4 (7/7 - 7/17): 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-07-27 | 86d3uccf6 | VPN | 1.1.7 - Fix ads/Fix IAP/Fix luồng |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của VPN (Sprint 4 (7/7 - 7/17): Research) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 7
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-07-27 | 86d3uen24 | PS Remote | 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote |  | MinhNM | MinhNM | ✓ | TiếnBV | AnTD | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 2 (6/5 - 6/19): 1.0.7 Edit feature/Add rate) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-18 | 86d42m7tn | sattelite | 1.2.2 - Fix ads/Edit UI |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | TiếnBV | AnTD | Làm version gần nhất của sattelite (Sprint 1 (5/22 - 6/5): 1.1.7 Edit ads/Add ads/ Edit UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-19 | 86d42yjxc | live video 2 | 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng |  | TiếnBV | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Từng làm live video 2 (1 version) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 7 · MinhNM quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-19 | 86d42znc0 | AR Dog | 1.0.6 - Fix crash |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm AR Dog · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 0 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-20 | 86d43app7 | Spin wheel | Fix ads |  | LinhNV | AnTD | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm Spin wheel · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 2 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-22 | 86d43v9xe | Game mode 2 | [Game mode 2] tạo tool auto tracking |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của Game mode 2 (Tháng 7/2026: 1.0.0 phiên bản MVP) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 0
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 2026-08-24 | 86d44a2px | Spin wheel | 1.1.9 - Fix ads/Fix luồng |  | MinhNM, AnTD | LinhNV | ✗ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của Spin wheel (Sprint 6 (8/10 - 8/14): 1.1.7 - Edit Ads) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 6 (8/10 - 8/14): 7
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-07-15 | 86d3pzdxr | Auto click | 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads |  | AnTD | AnTD | ✓ | LinhNV | MinhNM | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.7. Fix crash) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-07-15 | 86d3pzphp | AR Dog | 1.0.7.Check và fix bug/Edit model/Fix ads/Add tracking |  | LinhNV, AnTD | LinhNV | ✓ | TiếnBV | AnTD | Làm version gần nhất của AR Dog (Tháng 9/2026: Nghiên cứu tính năng tương tác với model/mini game/duble model/change skin) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-10 | 86d3zn4na | spin wheel 2 | [1.0.1] - Add ads |  | LinhNV | TiếnBV | ✗ | LinhNV | AnTD | Chưa làm spin wheel 2 · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 6 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 2 đơn (cân tải)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-18 | 86d42gnru | Roblox skin | 1.0.1 - Add ads |  | AnTD | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Chưa làm Roblox skin · App chưa ai trong team làm → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-08-20 | 86d437a4q | Nhiều App | Fix lỗi quảng cáo native too small |  | LinhNV | AnTD | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Nhiều App (Sprint 6 (8/10 - 8/14): Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 0
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-03 | 86d47wg9j | number tracker | 1.1.3 - Fix ads/FIx luồng |  | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của number tracker (Sprint 19 (5/6 - 5/20): 1.0.9 - Add ads/Edit UI/Edit luồng) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-04 | 86d48ekwy | camera detector | 1.1.5 - chuyển store |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của camera detector (Sprint 11 (12/17 - 12/31), Sprint 13 (1/8 - 1/23): 1.1.2 Edit Ad/ Thêm Sub) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 2
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-08 | 86d4a3u3n | AR Dog | 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data | high | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Chưa làm AR Dog · Đơn high → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 2 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 2026-09-10 | n_cd9c424ae4 | Game mode | 1.1.1 - Fix policy native too small |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | TiếnBV | Từng làm Game mode (1 version) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 7 (8/17 - 8/28): 2 · LinhNV quen app hơn nhưng đang có 3 đơn (cân tải)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-08-18 | 86d42mqpz | Speak2 | 1.0.6 - Fix ads/Edit luồng/Fix UI |  | MinhNM | TiếnBV | ✗ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Speak2 (Sprint 4 (7/7 - 7/17): 1.0.4 - Fix ads/Fix UI) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-03 | 86d47x1xz | Game mode 2 | 1.0.1 - Add ads/Add IAP/Add |  | TiếnBV | TiếnBV | ✓ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của Game mode 2 (Sprint 7 (8/17 - 8/28): [Game mode 2] tạo tool auto tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-03 | 86d47yqf6 | AR Dog | 1.1.0. Edit Flow/Fix ads |  | LinhNV, AnTD | LinhNV | ✓ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 3
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-18 | n_1fe10ee69f | AR Dog | 1.1.1. Add New feature/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | MinhNM | Làm version gần nhất của AR Dog (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 3
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-18 | n_fe0c553439 | Game Emulator | 1.0.5 Add fearture/Add tracking/Fix bug/Fix crash/Add ads |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 6
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | n_521c855eb1 | metal detector | 1.0.7 - Fix policy native too small |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | TiếnBV | LinhNV | Làm version gần nhất của metal detector (Sprint 15 (2/24 - 3/13), Sprint 16 (3/16 - 3/31): Fix crash/Add tracking) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | n_882fb3a2d6 | PS Remote | 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy |  | LinhNV, MinhNM | MinhNM | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 7 (8/17 - 8/28): 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | n_ea1cef034a | SpeakerCleaner | 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy |  | LinhNV | MinhNM | ✗ | LinhNV | AnTD | Làm version gần nhất của SpeakerCleaner (Sprint 3 (6/22 - 7/3): 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 0
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-21 | n_784f59e161 | Santa prank | 1.2.4. Fix crash |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | AnTD | TiếnBV | Làm version gần nhất của Santa prank (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 3
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-09-22 | n_aeb7d78feb | Game Emulator | 1.0.3. Fix crash |  | AnTD | AnTD | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 5 (7/28 - 8/10): 1.0.1 - Add ads/ Add IAP) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 6
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 2026-10-04 | n_0cc5136df7 | Game Emulator | Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor |  | AnTD | AnTD | ✓ | TiếnBV | MinhNM | Làm version gần nhất của Game Emulator (Tháng 10/2026: research tính năng game emulator) · Tải sprint này: 32h (2 đơn) · Việc dở Sprint 8 (9/4 - 9/18): 6
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-09-17 | n_7a95c17b76 | Auto click | 1.1.1 - Add Ads/Fix luồng |  | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Auto click (Sprint 8 (9/4 - 9/18): 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 9 (9/21 - 10/2): 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | n_00d9cf6005 | Phone Cleaner | 1.0.2 - Add ads/Add SDK |  | LinhNV, TiếnBV | TiếnBV | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Phone Cleaner (Tháng 9/2026: 1.0.0 PHIÊN BẢN MVP) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (9/21 - 10/2): 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | n_e9b9a11e69 | Game Emulator | Edit flow download/add flow auto scan game | high | AnTD | AnTD | ✓ | MinhNM | LinhNV | Làm version gần nhất của Game Emulator (Sprint 9 (9/21 - 10/2): Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor) · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (9/21 - 10/2): 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | n_fd9257a8f5 | spin wheel 2 | 1.0.2. Edit Flow/Add tracking/ Add ads |  | LinhNV | LinhNV | ✓ | MinhNM | TiếnBV | Làm version gần nhất của spin wheel 2 (Sprint 8 (9/4 - 9/18): [1.0.1] - Add ads) · Tải sprint này: 16h (1 đơn) · Việc dở Sprint 9 (9/21 - 10/2): 0
Sprint 10 (10/6 - 10/17) | 2026-10-05 | n_02ffd838c4 | PS Remote | 1.1.2 - Add feature/ Add ads | urgent | MinhNM | LinhNV | ✗ | MinhNM | AnTD | Làm version gần nhất của PS Remote (Sprint 9 (9/21 - 10/2): 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy) · Đơn urgent → ưu tiên middle trở lên · Tải sprint này: 0h (0 đơn) · Việc dở Sprint 9 (9/21 - 10/2): 0

## Rủi ro theo loại
Mã | Đơn được báo | Báo đúng | Tỉ lệ báo đúng | Đơn kết cục xấu | Được báo trước | Tỉ lệ báo đủ | Báo trước (ngày, trung vị)
CAPACITY-DEV | 120 | 31 | 26% | 57 | 31 | 54% | 3
CAPACITY-SPRINT | 77 | 17 | 22% | 57 | 17 | 30% | 3
CARRY-OVER | 147 | 39 | 27% | 57 | 39 | 68% | 10
DUE-AT-RISK | 131 | 38 | 29% | 57 | 38 | 67% | 3
PIC-UNFAMILIAR | 3 | 0 | 0% | 57 | 0 | 0%
QA-RETURNS | 38 | 23 | 61% | 57 | 23 | 40% | 3
SCOPE-ADDED | 22 | 4 | 18% | 57 | 4 | 7% | 3
STATUS-STUCK | 64 | 15 | 23% | 57 | 15 | 26% | 6
Mọi loại | 164 | 47 | 29% | 57 | 47 | 82% | 9

## Rủi ro theo loại (có lịch sử)
Mã | Đơn được báo | Báo đúng | Tỉ lệ báo đúng | Đơn kết cục xấu | Được báo trước | Tỉ lệ báo đủ | Báo trước (ngày, trung vị)
CAPACITY-DEV | 11 | 8 | 73% | 17 | 8 | 47% | 3
CAPACITY-SPRINT | 1 | 1 | 100% | 17 | 1 | 6% | 1
CARRY-OVER | 17 | 12 | 71% | 17 | 12 | 71% | 8
DUE-AT-RISK | 15 | 13 | 87% | 17 | 13 | 76% | 3
QA-RETURNS | 11 | 10 | 91% | 17 | 10 | 59% | 6.5
SCOPE-ADDED | 2 | 2 | 100% | 17 | 2 | 12% | 3
STATUS-STUCK | 8 | 7 | 88% | 17 | 7 | 41% | 6
Mọi loại | 21 | 14 | 67% | 17 | 14 | 82% | 8.5

## Rủi ro theo sprint
Sprint | Đơn | Kết cục xấu | Được báo trước | Đơn được báo | Báo đúng | Có lịch sử trạng thái
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | Không
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | Không
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Không
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Không
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Không
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | Không
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | Không
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | Không
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | Không
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | Không
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | Không
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Không
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Không
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Không
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | Không
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | Không
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | Không
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | Không
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Không
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | Không
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | Không
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | Có
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | Không
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | Không
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Có
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | Không
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | Có
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | Có

## Kết cục đơn
Sprint | ID | App | Đơn | TM giao | Kết cục | Lý do | Rủi ro đã báo
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 86czrtd24 | number tracker | [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R1 | LinhNV | Tốt |  | DUE-AT-RISK (08/08), STATUS-STUCK (08/08)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 86czv9eff | Spin wheel | [spiny wheel] Chỉnh sửa đơn vị tiền của ứng dụng | LinhNV | Tốt
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 86czwj5xd | Applock | [APP LOCK] MVP Dev 1.0.0 R1 | MinhNM | Tốt |  | DUE-AT-RISK (08/08), STATUS-STUCK (08/08)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 86czx5xu7 | number tracker | [number tracker]MVP 1.0.0 Dev Code R2 | LinhNV | Tốt |  | DUE-AT-RISK (08/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czy5a15 | VPN | [VPN] Họp Kỹ thuật | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (19/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (13/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czz21yt | Applock | [APP LOCK] MVP 1.0.0 R2 | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (20/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (19/08), STATUS-STUCK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czz2g3k | Applock | [APP LOCK] MVP 1.0.0 R3 | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (20/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (20/08), STATUS-STUCK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czz2j2u | number tracker | [NUMBER TRACKER] MVP 1.0.0 R3 | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (19/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (19/08), STATUS-STUCK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czz2k6f | VPN | [VPN] Nghiên cứu chức năng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (19/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86czz8ayz | number tracker | [NUMBER TRACKER] Bổ sung tính năng trong check number | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (19/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (19/08), STATUS-STUCK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86d00kvax | number tracker | Chỉnh sửa bổ sung UI , logic load data Number tracker | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (19/08), CAPACITY-SPRINT (19/08), CARRY-OVER (19/08), DUE-AT-RISK (19/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86d013ne2 | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R1 | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (20/08), CAPACITY-SPRINT (20/08), CARRY-OVER (20/08), DUE-AT-RISK (20/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86d014zut | Zip Lock | 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (20/08), CAPACITY-SPRINT (20/08), CARRY-OVER (20/08)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 86d01r5f8 | number tracker | Yêu cầu bổ sung chỉnh sửa Number tracker | LinhNV | Tốt
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 86d031x9t | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R2 | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/09), CARRY-OVER (29/08), DUE-AT-RISK (29/08), STATUS-STUCK (29/08)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 86d032f7p | Applock | 1.0.1 - Fix bug | MinhNM | Tốt |  | CARRY-OVER (29/08), DUE-AT-RISK (29/08), STATUS-STUCK (29/08)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 86d038pux | number tracker | Chỉnh sửa UI Number tracker | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/09), CARRY-OVER (29/08), DUE-AT-RISK (29/08)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 86d04gf6f | VPN | [VPN] MVP 1.0.0 R3 | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/09), CARRY-OVER (29/08), DUE-AT-RISK (03/09), SCOPE-ADDED (03/09), STATUS-STUCK (03/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86czuxbw6 | Don't touch my phone | 1.0.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/09), CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), PIC-UNFAMILIAR (08/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86czx3epb | Applock | 1.0.2 - Gắn quảng cáo và fb SDK | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), DUE-AT-RISK (12/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86czx6uqu | Cameragps | 1.1.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), DUE-AT-RISK (08/09), PIC-UNFAMILIAR (08/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86d00rpdy | VPN | [VPN] 1.0.1 Gắn Quảng Cáo | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/09), CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), DUE-AT-RISK (12/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86d025g86 | Zip Lock | 1.0.5 - QA test chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), DUE-AT-RISK (08/09), STATUS-STUCK (08/09)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 86d07qzm7 | VPN | [VPN] QA Test Browser | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/09), CAPACITY-SPRINT (12/09), CARRY-OVER (08/09), DUE-AT-RISK (08/09), STATUS-STUCK (12/09)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 86d04pdjk | Applock | 1.0.2 - Fix bug & Thay đổi UI Activity log | MinhNM | Tốt |  | CARRY-OVER (17/09), DUE-AT-RISK (23/09)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 86d092xqr | VPN | 1.0.4 - Thêm sub và tính năng bắn noti | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/09), CARRY-OVER (17/09), DUE-AT-RISK (24/09)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 86d09hg9p | number tracker | 1.0.5 - Chỉnh sửa ứng dụng number tracker | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/09), CARRY-OVER (17/09), DUE-AT-RISK (23/09), STATUS-STUCK (24/09)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 86d0bbg4h | VPN | Chỉnh sửa bổ sung, Fix loading của tính năng browser | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/09), CARRY-OVER (23/09)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 86d0bau1y | Applock | 1.0.2 - Fix bug AppLock và gắn event MO | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (03/10), CARRY-OVER (29/09), DUE-AT-RISK (07/10)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 86d0dnprz | VPN | Fix lỗi Browser , chỉnh sửa logic data | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/10), CAPACITY-SPRINT (03/10), CARRY-OVER (29/09), DUE-AT-RISK (03/10), STATUS-STUCK (03/10)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 86d0e773u | TattooMaker | 1.0.7 - Fix bug luồng tính năng ver 1.0.6 | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (03/10), CAPACITY-SPRINT (03/10), CARRY-OVER (29/09), DUE-AT-RISK (03/10)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 86d0ejg61 | Zip Lock | 1.0.6 - Chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (03/10), CARRY-OVER (29/09), DUE-AT-RISK (03/10), STATUS-STUCK (07/10)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 86d0f17c1 | Transperent wallpaper | 1.0.8 - Fix crash & Fix lỗi & kịch bản rating | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/10), CAPACITY-SPRINT (03/10), CARRY-OVER (03/10), DUE-AT-RISK (03/10), PIC-UNFAMILIAR (03/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0dejyy | Transperent wallpaper | 1.0.9 - Thêm tính năng/ Thêm QC/ Sửa luồng load content | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (13/10), DUE-AT-RISK (24/10), STATUS-STUCK (24/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0e773u | TattooMaker | 1.0.7 - Fix bug luồng tính năng ver 1.0.6 | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (13/10), DUE-AT-RISK (13/10), STATUS-STUCK (13/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0k3dgz | Led banner | 1.0.0 - Led banner Round 2 | MinhNM | Xấu | 6 bug | CARRY-OVER (13/10), DUE-AT-RISK (24/10), QA-RETURNS (17/10), STATUS-STUCK (17/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0k4187 | metal detector | 1.0.0 - Metal detector Round 1 | TiếnBV | Tốt |  | DUE-AT-RISK (24/10), STATUS-STUCK (17/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0k4fxb | Finger spinner | 1.0.0 - Finger Spiner R1 | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CARRY-OVER (13/10), DUE-AT-RISK (24/10), STATUS-STUCK (24/10)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 86d0qx78u | Transperent wallpaper | 1.1.1 - Fix crash firebase | LinhNV | Tốt
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0k4fxb | Finger spinner | 1.0.0 - Finger Spiner R1 | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (30/10), DUE-AT-RISK (12/11), STATUS-STUCK (30/10)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0ku07g | VPN | 1.1.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CARRY-OVER (30/10)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0pkc6y | Spin wheel | 1.1.3 - Chỉnh sửa ứng dụng | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (30/10), DUE-AT-RISK (12/11)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0pkctu | Applock | 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0t1trf | Finger spinner | 1.0.0 - Finger Spiner R2 | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (30/10), DUE-AT-RISK (12/11), STATUS-STUCK (05/11)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0t1ufz | metal detector | 1.0.0 - Metal detector Round 2 | TiếnBV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CARRY-OVER (30/10), DUE-AT-RISK (12/11), STATUS-STUCK (05/11)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0x0quh | Finger spinner | 1.0.2 - Finger Spinner R3 | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (12/11), DUE-AT-RISK (12/11)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 86d0yutjj | Cameragps | Chỉnh sửa quyền camera GPS | MinhNM | Tốt
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0ku07g | VPN | 1.1.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (28/11), STATUS-STUCK (21/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0pkctu | Applock | 1.0.4 - Chỉnh sửa ứng dụng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (17/11), STATUS-STUCK (21/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0pkd35 | Game mode 3 | 1.0.7 - Chỉnh sửa ứng dụng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (28/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0q9xu5 | Zip Lock | 1.0.7 - Fix show rate và lỗi, thêm tính năng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (28/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0rdc7k | number tracker | 1.0.8 - Update tính năng Number Check | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0t1ufz | metal detector | 1.0.0 - Metal detector Round 2 | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (28/11), STATUS-STUCK (17/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0yv2u4 | Finger spinner | 1.0.1 - Gắn quảng cáo và chỉnh UI | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (17/11), DUE-AT-RISK (21/11), STATUS-STUCK (28/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d0zhz8j | Cameragps | 1.1.6 - Thay đổi luồng load và thêm quảng cáo | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (21/11), DUE-AT-RISK (28/11), STATUS-STUCK (28/11)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 86d10wxam | Led banner | Nâng cấp ứng dụng v1.0.5 | MinhNM | Xấu | 5 bug | CAPACITY-DEV (28/11), CAPACITY-SPRINT (28/11), CARRY-OVER (21/11), DUE-AT-RISK (28/11), QA-RETURNS (28/11)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 86d0k00wy | SpeakerCleaner | 1.1.7 - Tính năng mới/ Edit Ad | LinhNV, MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (09/12), CARRY-OVER (03/12)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 86d14rrha | metal detector | Thêm Ad/ Thêm Sub | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (09/12), CARRY-OVER (03/12), DUE-AT-RISK (12/12)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 86d15c0qz | TattooMaker | Edit Sub/ Fix showrate | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (09/12), CARRY-OVER (03/12), DUE-AT-RISK (09/12), STATUS-STUCK (09/12)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 86d15m9cu | Xapk | Xapk nghiên cứu ứng dụng | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/12), CARRY-OVER (09/12), DUE-AT-RISK (12/12)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 86d1720nx | metal detector | 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0 | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/12), CARRY-OVER (09/12), DUE-AT-RISK (09/12), SCOPE-ADDED (12/12), STATUS-STUCK (12/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d0k00wy | SpeakerCleaner | 1.1.7 - Tính năng mới/ Edit Ad | LinhNV, MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (17/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d0rdc7k | number tracker | 1.0.8 - Update tính năng Number Check | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (29/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (23/12), STATUS-STUCK (29/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d13vb1m | Applock | Fix crash | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (17/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d1a1yqf | VPN | Thêm Tracking/ Fix Showrate/ Edit Sub | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (29/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (29/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d1a1z4f | Transperent wallpaper | Edit AD/ Thêm Sub/ chỉnh UI | MinhNM | Xấu | 5 bug | CAPACITY-DEV (23/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (23/12), QA-RETURNS (29/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d1a1ztx | camera detector | 1.1.2 Edit Ad/ Thêm Sub | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (23/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d1a20up | Applock | Fix showrate/ Edit Module Ad | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12), DUE-AT-RISK (29/12)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 86d1a218q | Finger spinner | Gắn tracking, fix show rate, thêm sub | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (29/12), CAPACITY-SPRINT (29/12), CARRY-OVER (17/12)
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f35vp | TattooMaker | Edit Sub/ Fix showrate | LinhNV | Tốt
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f361n | metal detector | 1.0.1 - Fix Bug ver 1.0.0 | TiếnBV | Tốt
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f37b6 | Applock | Fix crash | MinhNM | Xấu | chưa xong
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f37qf | metal detector | Thêm Ad/ Thêm Sub | LinhNV | Xấu | chưa xong
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f37um | SpeakerCleaner | 1.0.7 - Tính năng mới/ Edit Ad | MinhNM | Xấu | chưa xong
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f38j9 | number tracker | 1.0.8 - Update tính năng Number Check | LinhNV | Xấu | chưa xong
Sprint 12 (1/5 - 1/6) | 86d1f38kw | Xapk | Xapk nghiên cứu ứng dụng | TiếnBV | Xấu | chưa xong
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 86d1a1yqf | VPN | Thêm Tracking/ Fix Showrate/ Edit Sub | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/01), CARRY-OVER (08/01), DUE-AT-RISK (08/01), STATUS-STUCK (08/01)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 86d1a1ztx | camera detector | 1.1.2 Edit Ad/ Thêm Sub | MinhNM | Tốt |  | CARRY-OVER (08/01), DUE-AT-RISK (14/01)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 86d1ev2k9 | metal detector | 1.0.4 Gắn quảng cáo/chỉnh sửa UI/ gắn tracking | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/01), CARRY-OVER (08/01), DUE-AT-RISK (21/01), STATUS-STUCK (21/01)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 86d1f8xxa | Xapk | 1.0.1 Gắn quảng cáo/ chỉnh sửa UI | MinhNM | Tốt |  | CARRY-OVER (08/01), DUE-AT-RISK (21/01), QA-RETURNS (21/01), STATUS-STUCK (21/01)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 86d1ga8gg | Gun Challenge | Reserch Gun Challenge | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/01), CARRY-OVER (08/01), DUE-AT-RISK (14/01), STATUS-STUCK (21/01)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 86d1kmnkc | Applock | 1.0.8 - Edit Ads/ Fix show rate/ Edit UI/ Fix bug | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (10/02), CARRY-OVER (26/01), DUE-AT-RISK (10/02), STATUS-STUCK (10/02)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 86d1q77v3 | Lovetest | 1.0.1 - Thêm Ads/ Edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (10/02), CARRY-OVER (30/01), DUE-AT-RISK (10/02), STATUS-STUCK (10/02)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 86d1rjau1 | Gun Challenge | 1.0.1 - Add Ads/ Edit UI/ Edit flow | LinhNV, TiếnBV | Tốt |  | CARRY-OVER (30/01), DUE-AT-RISK (10/02), QA-RETURNS (10/02)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 86d1tv1wa | Transperent wallpaper | 1.1.3 Add tracking/Fix showrate | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (10/02), CARRY-OVER (10/02), DUE-AT-RISK (10/02)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d1jg3uv | metal detector | 1.0.5 Add tracking/Fix crash/ Add ads/ Fix show rate | LinhNV, TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (24/02), DUE-AT-RISK (24/02), STATUS-STUCK (02/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d1p2yqn | Led banner | 1.0.6 Fix showrate/ Edit ads/ Add ads/ Fix crash/Add tracking | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (24/02), DUE-AT-RISK (02/03), QA-RETURNS (02/03), STATUS-STUCK (02/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d1tvb05 | VPN | 1.1.0 Edit UI/Add function/Fix bug/add ads/add tracking | LinhNV, TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (24/02), DUE-AT-RISK (11/03), STATUS-STUCK (11/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d1uz4gk | Xapk | 1.0.3 Edit ads/Add Tracking | MinhNM, TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (24/02), DUE-AT-RISK (11/03), STATUS-STUCK (11/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d262uzr | SpeakerCleaner | 1.1.8. Add tracking/edit noti reminder | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (11/03), DUE-AT-RISK (11/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d26n42a | Gold finder | 1.1.7 Add ads/ Fix show rate/ Fix UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (11/03), DUE-AT-RISK (11/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d27r29v | Gun Challenge | 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (11/03), CAPACITY-SPRINT (11/03), CARRY-OVER (11/03)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 86d29kn7f | metal detector | Fix crash/Add tracking | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d26mz8u | Xapk | 1.0.5 - Add IAP/Edit ads | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau, chưa xong | DUE-AT-RISK (27/03), STATUS-STUCK (27/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d276kew | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (16/03), DUE-AT-RISK (27/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d27r29v | Gun Challenge | 1.0.2 - Edit UI/Edit flow/Add feature /Add tracking/ Edit ads | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (16/03), DUE-AT-RISK (16/03), STATUS-STUCK (16/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d29kn7f | metal detector | Fix crash/Add tracking | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (16/03), DUE-AT-RISK (27/03), STATUS-STUCK (27/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d2avu8c | live video 2 | Demo tính năng street view | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (20/03), SCOPE-ADDED (27/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d2dda65 | live video 2 | Nghiên cứu tính năng Live Video 2 | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (27/03), SCOPE-ADDED (27/03)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 86d2dghj8 | wallpaper | Demo Content DIY wallpaper | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (27/03), CARRY-OVER (27/03), SCOPE-ADDED (27/03)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d26mz8u | Xapk | 1.0.5 - Add IAP/Edit ads | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau, chưa xong | DUE-AT-RISK (10/04), STATUS-STUCK (02/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d276kew | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (08/04), CAPACITY-SPRINT (10/04), CARRY-OVER (02/04), DUE-AT-RISK (10/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d2dghj8 | wallpaper | Demo Content DIY wallpaper | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (08/04), CAPACITY-SPRINT (10/04), CARRY-OVER (02/04), DUE-AT-RISK (08/04), STATUS-STUCK (10/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d2efftk | Auto click | Demo core feature | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-SPRINT (10/04), CARRY-OVER (02/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d2gmuwe | Speak2 | 1.0.1 - Add ads | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (10/04), CARRY-OVER (02/04), DUE-AT-RISK (10/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d2ha2yr | wallpaper | Kick-off dự án | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (08/04), CAPACITY-SPRINT (10/04), CARRY-OVER (08/04)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 86d2kq3h6 | AR Dog | MVP 1.0.0 - AR DOG | LinhNV | Tốt
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d26mz8u | Xapk | 1.0.5 - Add IAP/Edit ads | MinhNM | Xấu | chưa xong | DUE-AT-RISK (27/04), STATUS-STUCK (17/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d276kew | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | LinhNV | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (27/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (17/04), DUE-AT-RISK (27/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d2efftk | Auto click | Demo core feature | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (17/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d2gmx8g | sattelite | 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (23/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (17/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d2kqgee | live video 2 | 1.0.1 - Add ads/Edit UI | MinhNM | Xấu | có mặt ở sprint sau | CAPACITY-DEV (23/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (17/04), DUE-AT-RISK (27/04), STATUS-STUCK (23/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d2nqr0p | AR Dog | 1.0.1 - Add ads/Edit logic | LinhNV | Xấu | 8 bug | CAPACITY-DEV (27/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (17/04), DUE-AT-RISK (27/04), QA-RETURNS (23/04), STATUS-STUCK (23/04)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 86d2pahfv | live video 2 | 1.0.0- edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (23/04), CAPACITY-SPRINT (27/04), CARRY-OVER (23/04)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d276kew | SpeakerCleaner | 1.1.9 - Edit ads/Update module/Edit IAP/Maintain | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (18/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (18/05), STATUS-STUCK (12/05)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d2gmx8g | sattelite | 1.1.6 - Fix luồng/Edit ads/Add ads/ Edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (06/05), QA-RETURNS (06/05), STATUS-STUCK (12/05)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d2kqgee | live video 2 | 1.0.1 - Add ads/Edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (18/05), STATUS-STUCK (06/05)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d2mey4d | number tracker | 1.0.9 - Add ads/Edit UI/Edit luồng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (18/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (18/05)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d2mey90 | Lovetest | 1.0.2 - Edit luồng/ Add ads/ Fix crash | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (12/05), QA-RETURNS (12/05), STATUS-STUCK (18/05)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 86d2mh2c5 | Applock | 1.0.9 - Edit ads/Add ads/ Fix luồng/ Add KB rate | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (12/05), CAPACITY-SPRINT (18/05), CARRY-OVER (06/05), DUE-AT-RISK (18/05), QA-RETURNS (18/05)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d26n0tz | Gun Challenge | 1.0.3 - Edit ads/ Add tracking/Edit UI | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/06), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (22/05)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d2ny7vd | VPN | 1.1.2 - Fix lỗi | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/05), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (03/06)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d2wf6fk | Prank sound | Add ads/ Edit UI | LinhNV | Xấu | 26 bug | CAPACITY-DEV (03/06), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (03/06), QA-RETURNS (03/06)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d2wkmpq | AR Dog | 1.0.3 - Edit ads/ Edit luồng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (03/06), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (22/05)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d2yqxhe | Speak2 | Edit ads/Edit luồng/Add IAP/Add tracking | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/05), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (28/05), QA-RETURNS (28/05), STATUS-STUCK (03/06)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d322q0x | wallpaper | 1.0.1 Add ads/Edit UI/ Add tracking | MinhNM, TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/05), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (03/06)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 86d322q9f | sattelite | 1.1.7 Edit ads/Add ads/ Edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (28/05), CAPACITY-SPRINT (03/06), CARRY-OVER (22/05), DUE-AT-RISK (03/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d2wf6k5 | FlashCall | 1.2.8 Add ads/ Edit UI/Move store | TiếnBV | Xấu | 15 bug | DUE-AT-RISK (17/06), QA-RETURNS (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d2zr71w | PS Remote | 1.0.7 Edit feature/Add rate | MinhNM | Xấu | 6 bug | CAPACITY-DEV (11/06), CARRY-OVER (05/06), DUE-AT-RISK (17/06), QA-RETURNS (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d36970y | Lovetest | Add rate/add feature/edit database | MinhNM | Xấu | 12 bug | CAPACITY-DEV (11/06), CARRY-OVER (05/06), DUE-AT-RISK (17/06), QA-RETURNS (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d38xfa0 | Auto click | 1.0.7 Add ads/add IAP/ Fix UI | LinhNV, AnTD | Tốt |  | CAPACITY-DEV (17/06), CARRY-OVER (11/06), DUE-AT-RISK (17/06), SCOPE-ADDED (17/06), STATUS-STUCK (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d38xm4k | live video 2 | Add IAP/ Fix ads/ Edit UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/06), CARRY-OVER (11/06), DUE-AT-RISK (11/06), QA-RETURNS (11/06), SCOPE-ADDED (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d38xqh0 | VPN | Edit ads/Fix luồng/ Fix crash | LinhNV, MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (11/06), CARRY-OVER (11/06), DUE-AT-RISK (17/06), SCOPE-ADDED (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d39v227 | Auto click | 1.0.2 Edit UI | AnTD | Tốt |  | CAPACITY-DEV (17/06), QA-RETURNS (17/06), SCOPE-ADDED (17/06)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 86d3avhgh | Nhiều App | Update template native full (không update module QC) | LinhNV, MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (17/06), CARRY-OVER (17/06), DUE-AT-RISK (17/06), SCOPE-ADDED (17/06)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d36a2t0 | wallpaper | 1.0.2 Add rate/ add feature/edit flow | TiếnBV | Tốt |  | CARRY-OVER (22/06), DUE-AT-RISK (01/07)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d3ayk9j | AR Dog | 1.0.4 Edit feature/edit flow/ Add ads | LinhNV | Xấu | 13 bug | CAPACITY-DEV (01/07), CARRY-OVER (22/06), DUE-AT-RISK (01/07)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d3dfnue | VPN | Research tính năng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (01/07), CARRY-OVER (22/06)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d3e2vd2 | SpeakerCleaner | 1.1.10 Fix ads/ Add ads/Edit UI/ | MinhNM | Xấu | 11 bug | CARRY-OVER (26/06), DUE-AT-RISK (26/06), QA-RETURNS (26/06)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d3fc8qg | Auto click | 1.0.7 Merge version quảng cáo | AnTD | Xấu | 14 bug | CARRY-OVER (26/06), DUE-AT-RISK (01/07), QA-RETURNS (01/07), SCOPE-ADDED (01/07), STATUS-STUCK (01/07)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 86d3fuwyw | VPN | 1.1.4 Add flow block VPN | LinhNV | Xấu | 9 bug | CAPACITY-DEV (01/07), CARRY-OVER (01/07), DUE-AT-RISK (01/07), QA-RETURNS (01/07), SCOPE-ADDED (01/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3jbjqy | Lovetest | 1.0.7 - Fix ads/Fix luồng | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (15/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3jmaq3 | VPN | Research | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (13/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3jmd8w | wallpaper | Fix ads/ Add flow | LinhNV, TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (13/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3k9h1p | Santa prank | 1.2.2 - Fix luồng/Fix ads/Fix bugs | LinhNV | Xấu | 5 bug | CAPACITY-DEV (13/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07), QA-RETURNS (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3kc23h | Speak2 | 1.0.4 - Fix ads/Fix UI | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (15/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07), QA-RETURNS (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3ke9er | live video 2 | 1.0.5 - Fix ads/Fix luồng/ Add tracking | MinhNM | Xấu | 6 bug | CAPACITY-DEV (15/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (07/07), DUE-AT-RISK (15/07), QA-RETURNS (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3n371y | Nhiều App | [Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (13/07), CAPACITY-SPRINT (15/07), CARRY-OVER (13/07), DUE-AT-RISK (15/07), QA-RETURNS (15/07), STATUS-STUCK (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3pj2m6 | Auto click | 1.0.7. Fix crash | AnTD | Tốt |  | CAPACITY-SPRINT (15/07)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3q708p | Game mode | 1.0.8. Fix crash | LinhNV | Tốt
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3q8c00 | Nhiều App | [TechLab][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad | MinhNM | Tốt
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 86d3q8e4a | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad | LinhNV | Tốt
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3udupp | Game Emulator | 1.0.1 - Add ads/ Add IAP | AnTD | Xấu | 15 bug | DUE-AT-RISK (06/08), QA-RETURNS (03/08)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3uy9rw | Nhiều App | [PionTech][Native Ads] Xử lý lỗi policy Native Ad | MinhNM | Xấu | 7 bug | CAPACITY-DEV (06/08), CARRY-OVER (03/08), DUE-AT-RISK (06/08), QA-RETURNS (06/08)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3vrkfy | wallpaper | 1.0.5 Fix crash | TiếnBV | Tốt |  | CARRY-OVER (03/08), SCOPE-ADDED (06/08)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3vtfz3 | Santa prank | 1.2.2 Fix lỗi quảng cáo | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (06/08), CARRY-OVER (03/08), QA-RETURNS (06/08), SCOPE-ADDED (06/08)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3w2ygr | Spin wheel | 1.1.5 Fix lỗi ad choice đè lên tag | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (06/08), CARRY-OVER (03/08), QA-RETURNS (06/08), SCOPE-ADDED (06/08)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 86d3y5wke | live video 2 | [Live video 2] Chỉnh sửa UI | MinhNM | Tốt |  | CAPACITY-DEV (06/08), CARRY-OVER (06/08), SCOPE-ADDED (06/08)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 86d3ug3t0 | Nhiều App | Rà soát policy các ứng dụng | LinhNV | Xấu | xong sau ngày kết thúc | CAPACITY-DEV (14/08), CAPACITY-SPRINT (14/08), CARRY-OVER (10/08), DUE-AT-RISK (12/08), STATUS-STUCK (10/08)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 86d3wyyjt | Nhiều App | Fix lỗi ad choice đè lên tag khi đổi ngôn ngữ và native too small | MinhNM, AnTD | Xấu | 61 bug | CAPACITY-DEV (14/08), CARRY-OVER (10/08), DUE-AT-RISK (12/08), QA-RETURNS (10/08), STATUS-STUCK (10/08)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 86d40qbze | Spin wheel | 1.1.7 - Edit Ads | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (14/08), CARRY-OVER (14/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d3uccf6 | VPN | 1.1.7 - Fix ads/Fix IAP/Fix luồng | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/08), CARRY-OVER (17/08), DUE-AT-RISK (26/08), QA-RETURNS (26/08), STATUS-STUCK (17/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d3uen24 | PS Remote | 1.0.8 - Fix ads/ Add feature/ Add remote | MinhNM | Xấu | 19 bug | CAPACITY-DEV (26/08), CARRY-OVER (17/08), DUE-AT-RISK (21/08), QA-RETURNS (17/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d42m7tn | sattelite | 1.2.2 - Fix ads/Edit UI | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/08), CARRY-OVER (21/08), DUE-AT-RISK (26/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d42yjxc | live video 2 | 1.0.8 - Fix ads/Edit luồng | TiếnBV | Xấu | 9 bug | CAPACITY-DEV (26/08), DUE-AT-RISK (26/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d42znc0 | AR Dog | 1.0.6 - Fix crash | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/08), CARRY-OVER (21/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d43app7 | Spin wheel | Fix ads | LinhNV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (21/08), CARRY-OVER (21/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d43v9xe | Game mode 2 | [Game mode 2] tạo tool auto tracking | TiếnBV | Tốt |  | CAPACITY-DEV (26/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 86d44a2px | Spin wheel | 1.1.9 - Fix ads/Fix luồng | MinhNM, AnTD | Tốt |  | CAPACITY-DEV (26/08), CARRY-OVER (26/08), DUE-AT-RISK (26/08), SCOPE-ADDED (26/08)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d3pzdxr | Auto click | 1.0.8. Add tracking/Edit Flow/Edit UI/Add feature/ Fix ads | AnTD | Xấu | 23 bug | CAPACITY-DEV (16/09), DUE-AT-RISK (16/09), QA-RETURNS (10/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d3pzphp | AR Dog | 1.0.7.Check và fix bug/Edit model/Fix ads/Add tracking | LinhNV, AnTD | Xấu | 9 bug | CAPACITY-DEV (10/09), CARRY-OVER (04/09), DUE-AT-RISK (16/09), QA-RETURNS (10/09), STATUS-STUCK (10/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d3zn4na | spin wheel 2 | [1.0.1] - Add ads | LinhNV | Xấu | 12 bug | CAPACITY-DEV (10/09), CARRY-OVER (04/09), DUE-AT-RISK (16/09), QA-RETURNS (04/09), STATUS-STUCK (10/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d42gnru | Roblox skin | 1.0.1 - Add ads | AnTD | Tốt |  | CAPACITY-DEV (16/09), DUE-AT-RISK (04/09), QA-RETURNS (04/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d437a4q | Nhiều App | Fix lỗi quảng cáo native too small | LinhNV | Xấu | 5 bug | CAPACITY-DEV (10/09), CARRY-OVER (04/09), DUE-AT-RISK (16/09), QA-RETURNS (10/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d47wg9j | number tracker | 1.1.3 - Fix ads/FIx luồng | MinhNM | Tốt |  | CARRY-OVER (04/09)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d48ekwy | camera detector | 1.1.5 - chuyển store | LinhNV | Xấu | xong sau hạn
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 86d4a3u3n | AR Dog | 1.0.8. Fix crash/Tối ưu request data | LinhNV | Tốt
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | n_cd9c424ae4 | Game mode | 1.1.1 - Fix policy native too small | LinhNV | Tốt
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 86d42mqpz | Speak2 | 1.0.6 - Fix ads/Edit luồng/Fix UI | MinhNM | Tốt |  | STATUS-STUCK (21/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 86d47x1xz | Game mode 2 | 1.0.1 - Add ads/Add IAP/Add | TiếnBV | Xấu | xong sau hạn, 43 bug | DUE-AT-RISK (21/09), QA-RETURNS (21/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 86d47yqf6 | AR Dog | 1.1.0. Edit Flow/Fix ads | LinhNV, AnTD | Tốt
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_1fe10ee69f | AR Dog | 1.1.1. Add New feature/ Add ads | LinhNV | Xấu | xong sau ngày kết thúc, 6 bug | CARRY-OVER (21/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_fe0c553439 | Game Emulator | 1.0.5 Add fearture/Add tracking/Fix bug/Fix crash/Add ads | AnTD | Xấu | xong sau ngày kết thúc | CARRY-OVER (21/09), DUE-AT-RISK (30/09), STATUS-STUCK (25/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_521c855eb1 | metal detector | 1.0.7 - Fix policy native too small | LinhNV | Xấu | xong sau hạn
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_882fb3a2d6 | PS Remote | 1.1.1 - Fix ads/FIx luồng/ fix policy | LinhNV, MinhNM | Xấu | xong sau ngày kết thúc | CARRY-OVER (25/09), DUE-AT-RISK (30/09), QA-RETURNS (30/09), STATUS-STUCK (25/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_ea1cef034a | SpeakerCleaner | 1.1.2 - Fix ads/Fix luồng/ Fix policy | LinhNV | Tốt |  | CARRY-OVER (25/09)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_784f59e161 | Santa prank | 1.2.4. Fix crash | LinhNV | Tốt
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_aeb7d78feb | Game Emulator | 1.0.3. Fix crash | AnTD | Tốt
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | n_0cc5136df7 | Game Emulator | Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụnng game emutaltor | AnTD | Xấu | xong sau ngày kết thúc

## Sổ rủi ro các mốc
Sprint | Mốc | Mức | Mã | Vị trí | Vấn đề
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 04/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Luồng đầu vào từ splash - home" ở "in progress" 4,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 1 ngày làm việc tới hạn 08/08/2025 mà còn 43/43 subtask chưa xong
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới hạn 12/08/2025 mà còn 47/47 subtask chưa xong
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 còn 3 ngày làm việc tới hạn 12/08/2025 mà còn 13/13 subtask chưa xong
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Luồng đầu vào từ splash - home" ở "in progress" 8,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 41 subtask kẹt, lâu nhất "Màn splash" ở "ready to qa-testing" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "QA testing" ở "in progress" 2,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (8/4 - 8/12) | 08/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Search App Lock đơn lẻ" ở "in progress" 2,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 13/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 21 việc dở ở Sprint 1 (8/4 - 8/12)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 66h việc (5 đơn), sức chứa còn 24h (4 ngày × 6h)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 2 (8/13 - 8/22) | Sprint còn 88h việc, sức chứa của team còn 48h
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 15/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 quá hạn 15/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 quá hạn 14/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 17 | Đơn STT 17 quá hạn 18/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 21 việc dở ở Sprint 1 (8/4 - 8/12)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 36 việc dở ở Sprint 1 (8/4 - 8/12)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới hạn 21/08/2025 mà còn 46/46 subtask chưa xong
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Language Screen" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Xử lý luồng Repo + ViewModel + Database cho lưu log cho 30 ngày gần nhất (Có phân cụm Success và failed)" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "QA test" ở "in progress" 3,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Chức năng Show Concern" ở "ready to qa-testing" 3,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 19/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Bổ sung tính năng trong check number" ở "in progress" 2,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 67h việc (6 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 37h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 2 (8/13 - 8/22) | Sprint còn 104h việc, sức chứa của team còn 36h
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 15/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 quá hạn 15/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 quá hạn 14/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 17 | Đơn STT 17 quá hạn 18/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 21 việc dở ở Sprint 1 (8/4 - 8/12)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 36 việc dở ở Sprint 1 (8/4 - 8/12)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 2 ngày làm việc tới hạn 21/08/2025 mà còn 53/53 subtask chưa xong
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới hạn 22/08/2025 mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 18 | Đơn STT 18 còn 3 ngày làm việc tới hạn 22/08/2025 mà còn 14/14 subtask chưa xong
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Language Screen" ở "in progress" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Xử lý luồng Repo + ViewModel + Database cho lưu log cho 30 ngày gần nhất (Có phân cụm Success và failed)" ở "in progress" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 7 subtask kẹt, lâu nhất "QA test" ở "in progress" 4,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Chức năng Show Concern" ở "ready to qa-testing" 4,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (8/13 - 8/22) | 20/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Bổ sung tính năng trong check number" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 28/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 26/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 25/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Fix crash firebase" ở "ready to qa-testing" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Thêm remote config tắt/bật màn onboard: 1,2,3, IAP" ở "ready to qa-testing" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 2 (8/13 - 8/22)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 36 việc dở ở Sprint 2 (8/13 - 8/22)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 17 subtask kẹt, lâu nhất "Màn Connection Detail" ở "ready to qa-testing" 3,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 21 subtask kẹt, lâu nhất "QA Test" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 29/08/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "QA Test" ở "in progress" 3,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 28/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 26/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 25/08/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 1 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 10: 2h) làm tải vượt sức chứa (38h > 36h)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Fix crash firebase" ở "ready to qa-testing" 6,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Thêm remote config tắt/bật màn onboard: 1,2,3, IAP" ở "ready to qa-testing" 6,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 22h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 2 (8/13 - 8/22)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 36 việc dở ở Sprint 2 (8/13 - 8/22)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 3 ngày làm việc tới hạn 05/09/2025 mà còn 19/19 subtask chưa xong
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới hạn 05/09/2025
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 17 subtask kẹt, lâu nhất "Màn Connection Detail" ở "ready to qa-testing" 6,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 27 subtask kẹt, lâu nhất "QA Test" ở "in progress" 6,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "QA Test" ở "in progress" 6,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 3 (8/25 - 9/5) | 03/09/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "QA test" ở "in progress" 3,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 1 ngày làm việc tới hạn 08/09/2025 mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 1 ngày làm việc tới hạn 08/09/2025 mà còn 22/22 subtask chưa xong
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 1 ngày làm việc tới hạn 08/09/2025 mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI và luồng" ở "ready to qa-testing" 2,5 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 3 (8/25 - 9/5)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 3 (8/25 - 9/5)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 (urgent) giao cho LinhNV nhưng LinhNV chưa làm Don't touch my phone
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 08/09/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 (high) giao cho MinhNM nhưng MinhNM chưa làm Cameragps
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 34h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 4 (9/8 - 9/16) | Sprint còn 50h việc, sức chứa của team còn 36h
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 1 ngày làm việc tới hạn 12/09/2025 mà còn 11/11 subtask chưa xong
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 08/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới hạn 16/09/2025 mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 08/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 08/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI và luồng" ở "ready to qa-testing" 6,5 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 3 (8/25 - 9/5)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 3 (8/25 - 9/5)
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 (urgent) giao cho LinhNV nhưng LinhNV chưa làm Don't touch my phone
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 (high) giao cho MinhNM nhưng MinhNM chưa làm Cameragps
Sprint 4 (9/8 - 9/16) | 12/09/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 8 subtask kẹt, lâu nhất "Ui" ở "ready to qa-testing" 4,4 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 17/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 17/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 19 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 1 ngày làm việc tới hạn 23/09/2025 mà còn 21/21 subtask chưa xong
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 1 ngày làm việc tới hạn 23/09/2025 mà còn 10/10 subtask chưa xong
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 34h việc (3 đơn), sức chứa còn 24h (4 ngày × 6h)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 19 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 23/09/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới hạn 25/09/2025
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 33h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 23/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (26/09/2025) mà còn 2/2 subtask chưa xong
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 23/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Dev" ở "ready to qa-testing" 2,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 19 việc dở ở Sprint 4 (9/8 - 9/16)
Sprint 5 (9/17 - 9/26) | 24/09/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 25/09/2025
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 29/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 29/09/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 18 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 30h (5 ngày × 6h)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 6 (9/29 - 10/9) | Sprint còn 65h việc, sức chứa của team còn 60h
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 30/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 1 ngày làm việc tới hạn 03/10/2025 mà còn 22/22 subtask chưa xong
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 02/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 18 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới hạn 07/10/2025 mà còn 3/3 subtask chưa xong
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 (urgent) giao cho LinhNV nhưng LinhNV chưa làm Transperent wallpaper
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 03/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "dev" ở "in progress" 3,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 40h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 6 (9/29 - 10/9) | Sprint còn 58h việc, sức chứa của team còn 36h
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 30/09/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 ngày làm việc tới hạn 07/10/2025 mà còn 10/10 subtask chưa xong
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 03/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 02/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Test" ở "in progress" 3,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 11 subtask kẹt, lâu nhất "Luồng Load quảng cáo Language" ở "ready to qa-testing" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 4 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 18 việc dở ở Sprint 5 (9/17 - 9/26)
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (09/10/2025) mà còn 40/40 subtask chưa xong
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Trung bình | PIC-UNFAMILIAR | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 (urgent) giao cho LinhNV nhưng LinhNV chưa làm Transperent wallpaper
Sprint 6 (9/29 - 10/9) | 07/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "dev" ở "in progress" 5,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 13/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 07/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 13/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 13/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 13/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Lỗi ko lấy được content trên server" ở "ready to qa-testing" 4,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 07/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 1 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 17/10/2025
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 6 bug (6 chưa xong)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Lỗi ko lấy được content trên server" ở "ready to qa-testing" 8,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 11 subtask kẹt, lâu nhất "Màn hình CustomView led scroller" ở "ready to qa-testing" 4,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 17/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Nghiên cứu ứng dụng" ở "in progress" 4,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 22/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 07/10/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới hạn 28/10/2025
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 1 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 17/10/2025
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 12 | Đơn STT 12 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Dev" ở "in progress" 6,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 6 (9/29 - 10/9)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/10/2025) mà còn 108/108 subtask chưa xong
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/10/2025) mà còn 15/15 subtask chưa xong
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/10/2025) mà còn 25/25 subtask chưa xong
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 22/10/2025
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 6 bug (6 chưa xong); còn 6 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/10/2025)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "dev" ở "ready to qa-testing" 4,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 5,9 ngày làm việc (ngưỡng 4); 4 subtask kẹt, lâu nhất "Lỗi ko lấy được content trên server" ở "ready to qa-testing" 13,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Dev" ở "ready to qa-testing" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 33 subtask kẹt, lâu nhất "Màn hình CustomView led scroller" ở "ready to qa-testing" 9,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Nghiên cứu ứng dụng" ở "in progress" 9,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (10/13 - 10/28) | 24/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Họp kỹ thuật" ở "in progress" 3,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 30/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 15 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 30/10/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 30/10/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 17 subtask kẹt, lâu nhất "Họp kỹ thuật" ở "in progress" 7,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 30/10/2025 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 1 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 16 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 25 subtask kẹt, lâu nhất "Họp kỹ thuật" ở "in progress" 11,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Sellect Theme" ở "ready to qa-testing" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 29 subtask kẹt, lâu nhất "004. Thông số đo và giá trị thể hiện trên màn Result không trùng khớp" ở "in progress" 4,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 05/11/2025 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 1 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới hạn 14/11/2025 mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 17 bug (17 chưa xong); còn 17 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/11/2025)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Gắn quảng cáo" ở "ready to qa-testing" 5,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 16 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/11/2025) mà còn 38/38 subtask chưa xong
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/11/2025) mà còn 45/45 subtask chưa xong
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/11/2025) mà còn 92/93 subtask chưa xong
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/11/2025) mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 25 subtask kẹt, lâu nhất "Họp kỹ thuật" ở "in progress" 16,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 30 subtask kẹt, lâu nhất "Sellect Theme" ở "ready to qa-testing" 7,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 77 subtask kẹt, lâu nhất "004. Thông số đo và giá trị thể hiện trên màn Result không trùng khớp" ở "in progress" 9,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (10/30 - 11/14) | 12/11/2025 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 1 việc dở ở Sprint 7 (10/13 - 10/28)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 17/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới hạn 19/11/2025 mà còn 32/32 subtask chưa xong
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 17/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 26 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 17/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 21 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 17/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 17/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 79 subtask kẹt, lâu nhất "004. Thông số đo và giá trị thể hiện trên màn Result không trùng khớp" ở "in progress" 12,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 19/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 2 ngày làm việc tới hạn 24/11/2025 mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới hạn 25/11/2025
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Giảm tỷ lệ ANRs" ở "ready to qa-testing" 4,4 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa tính năng liên quan api gemini & crawl web" ở "ready to qa-testing" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "QA test" ở "in progress" 5,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 26 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 23 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 88 subtask kẹt, lâu nhất "004. Thông số đo và giá trị thể hiện trên màn Result không trùng khớp" ở "in progress" 16,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 21/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 12 | Đơn STT 12 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "chỉnh sửa video hướng dẫn PS REMOTE" ở "ready to qa-testing" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 9 (11/17 - 12/2) | Sprint còn 61h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 26/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 19/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 27/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 quá hạn 24/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 quá hạn 21/11/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 4 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 25/11/2025
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Giảm tỷ lệ ANRs" ở "ready to qa-testing" 9,4 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Gắn event tracking" ở "in progress" 6,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa tính năng liên quan api gemini & crawl web" ở "ready to qa-testing" 9,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "QA test" ở "in progress" 10,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Dev" ở "ready to qa-testing" 5,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 27h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 20h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 26 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 23 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (10/30 - 11/14)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới hạn 02/12/2025 mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/12/2025) mà còn 93/94 subtask chưa xong
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/12/2025) mà còn 11/11 subtask chưa xong
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 14 | Đơn STT 14 còn 4 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/12/2025)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Thêm remote config cho các màn Onboard" ở "ready to qa-testing" 3,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 có 90 subtask kẹt, lâu nhất "004. Thông số đo và giá trị thể hiện trên màn Result không trùng khớp" ở "in progress" 21,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 có 12 subtask kẹt, lâu nhất "Mã hoá app" ở "ready to qa-testing" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (11/17 - 12/2) | 28/11/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 12 | Đơn STT 12 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "chỉnh sửa video hướng dẫn PS REMOTE" ở "ready to qa-testing" 7,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 03/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 03/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 08/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 1 ngày làm việc tới hạn 09/12/2025 mà còn 91/94 subtask chưa xong
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 37h việc (3 đơn), sức chứa còn 36h (6 ngày × 6h)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 11 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 09/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa subscription" ở "ready to qa-testing" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 33h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | TiếnBV | TiếnBV còn 30h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 08/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 quá hạn 09/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 1 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 8: 14h) làm tải vượt sức chứa (63h > 54h)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 11 việc dở ở Sprint 9 (11/17 - 12/2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới hạn 16/12/2025 mà còn 2/2 subtask chưa xong
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (16/12/2025) mà còn 3/3 subtask chưa xong
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 4 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 12/12/2025
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 7 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa subscription" ở "ready to qa-testing" 5,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 10 (12/3 - 12/16) | 12/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 83 subtask kẹt, lâu nhất "001. Đang choose hình ảnh thì điều hướng ra màn home của device rồi back lại app rồi scan bị lỗi" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 1 ngày làm việc tới hạn 17/12/2025 mà còn 68/68 subtask chưa xong
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 16/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 42 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 7 bug (7 chưa xong); còn 7 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 18/12/2025
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 17/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 8 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI" ở "ready to qa-testing" 2,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 17/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới hạn 25/12/2025 mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 16/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 43h việc (5 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 42 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới hạn 25/12/2025 mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 7 bug (7 chưa xong); còn 7 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 18/12/2025
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 20 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI" ở "ready to qa-testing" 6,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 23/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 8 subtask kẹt, lâu nhất "Fix lỗi không load được content trên device yếu" ở "in progress" 2,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 47h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 39h việc (5 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 11 (12/17 - 12/31) | Sprint còn 79h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 17/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 25/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 16/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 26/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 25/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Cao | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 10 subtask kẹt, lâu nhất "1. Gắn thêm qc chọn cate màn Number Check" ở "in progress" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 42 việc dở ở Sprint 10 (12/3 - 12/16)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 3 ngày làm việc tới hạn 31/12/2025 mà còn 13/13 subtask chưa xong
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 7 bug (7 chưa xong); còn 7 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 18/12/2025
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 5 bug (5 chưa xong); còn 5 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 25/12/2025
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 21 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI" ở "ready to qa-testing" 10,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 11 (12/17 - 12/31) | 29/12/2025 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 có 11 subtask kẹt, lâu nhất "Fix lỗi không load được content trên device yếu" ở "in progress" 6,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 08/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 26/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 08/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 9 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 08/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 41 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 08/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Gắn tracking" ở "ready to qa-testing" 5,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 26/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 09/01/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 9 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 41 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới hạn 16/01/2026 mà còn 14/14 subtask chưa xong
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 14/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 9 subtask kẹt, lâu nhất "Gắn tracking" ở "ready to qa-testing" 9,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 38h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 26/12/2025 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 16/01/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 20/01/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 09/01/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 9 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 41 việc dở ở Sprint 12 (1/5 - 1/6)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 ngày làm việc tới hạn 22/01/2026 mà còn 15/15 subtask chưa xong
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 22/01/2026
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 9 subtask kẹt, lâu nhất "Gắn tracking" ở "ready to qa-testing" 14,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Thay đổi luồng/Thêm UI" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Fix lỗi qc Pangle" ở "in progress" 7,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Splash + Onboard" ở "ready to qa-testing" 7,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 ở "in progress" 7,4 ngày làm việc (ngưỡng 4)
Sprint 13 (1/8 - 1/23) | 21/01/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 ở "in progress" 6,9 ngày làm việc (ngưỡng 4)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 26/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 35 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 30/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 28 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 30/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 35 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 30/01/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 05/02/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 24h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 28 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 35 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 13 (1/8 - 1/23)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (12/02/2026) mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (12/02/2026) mà còn 19/19 subtask chưa xong
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (12/02/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 06/02/2026
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (12/02/2026)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Thêm chức năng Rate App" ở "in progress" 5,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Dev" ở "ready to qa-testing" 2,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 14 (1/26 - 2/12) | 10/02/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Chỉnh sửa UI/logic (BA)" ở "ready to qa-testing" 5,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 24/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 39 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 24/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 24/02/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 64 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 24/02/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới hạn 26/02/2026 mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 26/02/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 39 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 64 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 ngày làm việc tới hạn 03/03/2026 mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 1 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 03/03/2026
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 10 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Thừa tracking ở màn Aplly Language" ở "in progress" 2,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 02/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Fix UI" ở "in progress" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 45h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 48h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | TiếnBV | TiếnBV còn 45h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 15 (2/24 - 3/13) | Sprint còn 93h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 26/02/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 03/03/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 06/03/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 quá hạn 09/03/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 39 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 25 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 64 việc dở ở Sprint 14 (1/26 - 2/12)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (13/03/2026) mà còn 2/2 subtask chưa xong
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (13/03/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 04/03/2026
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 03/03/2026
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 3: Crash" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 ở "in progress" 6,8 ngày làm việc (ngưỡng 4); 6 subtask kẹt, lâu nhất "Tính năng Automation Remove water/dust, Volume booster: Lỗi không chuyển màn khi tap vào qc nativefull sau inter" ở "in progress" 7,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 6,7 ngày làm việc (ngưỡng 4); 23 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Thừa tracking ở màn Aplly Language" ở "in progress" 9,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 7 subtask kẹt, lâu nhất "Fix UI" ở "in progress" 9,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Fix bug" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 20 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 2: Tại màn Hoàn thành OB1 thiếu log action [ next_button/next_swipe ]" ở "in progress" 8,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 15 (2/24 - 3/13) | 11/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 ở "in progress" 8,0 ngày làm việc (ngưỡng 4)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 16/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 1 ngày làm việc tới hạn 16/03/2026 mà còn 19/19 subtask chưa xong
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 16/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 32 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 16/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 16/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Các vị trí thay đổi và bỏ UI" ở "in progress" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 20/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 16/03/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 20/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 35 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 20/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 20/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 19 subtask kẹt, lâu nhất "Các vị trí thay đổi và bỏ UI" ở "in progress" 6,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 62h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 32h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 16/03/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 3 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 5, 8, 10: 48h) làm tải vượt sức chứa (94h > 54h)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 35 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 15 (2/24 - 3/13)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (31/03/2026) nhưng vẫn "pending"
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (31/03/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (31/03/2026) mà còn 2/2 subtask chưa xong
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 3,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 6,8 ngày làm việc (ngưỡng 4); 20 subtask kẹt, lâu nhất "Các vị trí thay đổi và bỏ UI" ở "in progress" 11,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 16 (3/16 - 3/31) | 27/03/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Fix crash" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 02/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 22 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 02/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 02/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 30 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 02/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 7,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 30h (5 ngày × 6h)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 02/04/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 22 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 27 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 30 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 08/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 11,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 17 (4/2 - 4/14) | Sprint còn 80h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 quá hạn 02/04/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 09/04/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 22 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 27 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 30 việc dở ở Sprint 16 (3/16 - 3/31)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/04/2026) nhưng vẫn "pending"
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/04/2026) mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 13,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 5,9 ngày làm việc (ngưỡng 4)
Sprint 17 (4/2 - 4/14) | 10/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 ở "in progress" 5,9 ngày làm việc (ngưỡng 4)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 17/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 21 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 17/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 61 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 17/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 18,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 30h (5 ngày × 6h)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 22 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 61 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 8 bug (8 chưa xong)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 22,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Edit UI" ở "in progress" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 23/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Edit logic" ở "in progress" 3,4 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 18 (4/17 - 4/29) | Sprint còn 86h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 22h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 22 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 61 việc dở ở Sprint 17 (4/2 - 4/14)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (29/04/2026) nhưng vẫn "pending"
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (29/04/2026) mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (29/04/2026) mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (29/04/2026) mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 8 bug (8 chưa xong); còn 8 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (29/04/2026)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Lỗi khi selection các gói trên màn IAP" ở "in progress" 24,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Edit UI" ở "in progress" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 18 (4/17 - 4/29) | 27/04/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Edit logic" ở "in progress" 5,4 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 06/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 1 ngày làm việc tới hạn 06/05/2026 mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 06/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 06/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 06/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 06/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 06/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Edit UI" ở "in progress" 11,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 06/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 11/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 06/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 4 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 11/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 11 subtask kẹt, lâu nhất "2. Bỏ button Back ở màn IAP" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Fix luồng màn language" ở "in progress" 5,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 12/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 8 subtask kẹt, lâu nhất "Edit UI" ở "in progress" 15,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 31h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 60h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 19 (5/6 - 5/20) | Sprint còn 91h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 06/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 15/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 11/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 1 ngày làm việc tới hạn 18/05/2026 mà còn 10/10 subtask chưa xong
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 16 việc dở ở Sprint 18 (4/17 - 4/29)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (20/05/2026) mà còn 25/25 subtask chưa xong
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (20/05/2026) mà còn 13/13 subtask chưa xong
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 06/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 4 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 11/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 1 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 18/05/2026
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 12 subtask kẹt, lâu nhất "2. Bỏ button Back ở màn IAP" ở "in progress" 7,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 ở "in progress" 5,6 ngày làm việc (ngưỡng 4); 5 subtask kẹt, lâu nhất "Fix luồng màn language" ở "in progress" 9,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 6,0 ngày làm việc (ngưỡng 4); 8 subtask kẹt, lâu nhất "Edit UI" ở "in progress" 19,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 19 (5/6 - 5/20) | 18/05/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 12 subtask kẹt, lâu nhất "Edit luồng" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 22/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 21/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 22/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 12/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 22/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 22/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 22/05/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 21/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 12/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 ngày làm việc tới hạn 28/05/2026 mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 28/05/2026
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 28/05/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 36h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 64h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 1 (5/22 - 6/5) | Sprint còn 100h việc, sức chứa của team còn 54h
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 quá hạn 21/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 12/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 28/05/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (05/06/2026) mà còn 2/2 subtask chưa xong
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (05/06/2026) mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (05/06/2026) mà còn 52/52 subtask chưa xong
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (05/06/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 10 bug (10 chưa xong); còn 10 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (05/06/2026)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 4 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 28/05/2026
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "1. Edit luồng:" ở "in progress" 2,8 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 1 (5/22 - 6/5) | 03/06/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 05/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 05/06/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 ngày làm việc tới hạn 11/06/2026 mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 60h việc (4 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 1 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới hạn 11/06/2026
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 11/06/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | AnTD | AnTD còn 31h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 47h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 78h việc (5 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 quá hạn 11/06/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 5 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 4, 5, 6, 8, 9: 79h) làm tải vượt sức chứa (125h > 72h)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 6 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 11 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 9/9 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 15/15 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 38/38 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 9 | Đơn STT 9 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026) mà còn 13/13 subtask chưa xong
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 14 bug (14 chưa xong); còn 14 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 5 bug (5 chưa xong); còn 5 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 11/06/2026
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 3 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (19/06/2026)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "1. onboardfull2: isOn = false -> Lỗi vẫn show view ads" ở "in progress" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 2 (6/5 - 6/19) | 17/06/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 2 việc dở ở Sprint 19 (5/6 - 5/20)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 22/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 24 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 22/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 28 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 24 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới hạn 30/06/2026 mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 26/06/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới hạn 30/06/2026
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 quá hạn 30/06/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 2 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 10, 11: 32h) làm tải vượt sức chứa (94h > 72h)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 28 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 24 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 22 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 2 (6/5 - 6/19)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026) mà còn 10/10 subtask chưa xong
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026) mà còn 9/9 subtask chưa xong
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026) mà còn 14/14 subtask chưa xong
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 6 bug (5 chưa xong); còn 5 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 30/06/2026
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 9 bug (9 chưa xong); còn 9 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 11 | Đơn STT 11 có 9 bug (9 chưa xong); còn 9 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (03/07/2026)
Sprint 3 (6/22 - 7/3) | 01/07/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 10 | Đơn STT 10 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Bug 1: Hiện sai text trên các màn onboard và Home" ở "in progress" 2,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 07/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 13 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 07/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 4 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 07/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 8 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 13/07/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 50h việc (4 đơn), sức chứa còn 30h (5 ngày × 6h)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 13/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 13 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 13/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 4 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 13/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 8 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 53h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 28h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 4 (7/7 - 7/17) | Sprint còn 110h việc, sức chứa của team còn 72h
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | TiếnBV | TiếnBV còn 24h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 13 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 4 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 8 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 9/9 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 3/3 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 3/3 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 9/9 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026) mà còn 10/10 subtask chưa xong
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 3 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 6 | Đơn STT 6 còn 4 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 1 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (17/07/2026)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "TC1_ Lỗi không thể tương tác" ở "ready to qa-testing" 2,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 4 (7/7 - 7/17) | 15/07/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 3 (6/22 - 7/3)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 28/07/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 03/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 8 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 03/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 03/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 03/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 13 bug (13 chưa xong)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 03/08/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 32h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 32h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Cao | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (10/08/2026)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 4 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 3, 4, 5, 7: 64h) làm tải vượt sức chứa (96h > 72h)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 8 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | TiếnBV | TiếnBV còn 4 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 2 ngày làm việc tới hạn 07/08/2026 mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (10/08/2026) mà còn 20/20 subtask chưa xong
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 15 bug (15 chưa xong); còn 15 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 07/08/2026
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 7 bug (7 chưa xong); còn 7 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (10/08/2026)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (10/08/2026)
Sprint 5 (7/28 - 8/10) | 06/08/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 8 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 17 bug (15 chưa xong)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Anonymous chat / random chat apps — Age-Restricted Content and Functionality" ở "in progress" 8,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Sửa lỗi Đè tag ads Native thường" ở "in progress" 3,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 10/08/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 8 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026) nhưng vẫn "all issue"
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026) mà còn 54/55 subtask chưa xong
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 36 bug (34 chưa xong); còn 34 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Anonymous chat / random chat apps — Age-Restricted Content and Functionality" ở "in progress" 10,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Sửa lỗi Đè tag ads Native thường" ở "in progress" 5,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 12/08/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | AnTD | AnTD còn 14h việc (1 đơn), sức chứa còn 6h (1 ngày × 6h)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 32h việc (2 đơn), sức chứa còn 6h (1 ngày × 6h)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 14h việc (1 đơn), sức chứa còn 6h (1 ngày × 6h)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-SPRINT | Sprint 6 (8/10 - 8/14) | Sprint còn 46h việc, sức chứa của team còn 24h
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 1 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026) nhưng vẫn "all issue"
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 1 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026) mà còn 66/67 subtask chưa xong
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 8 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 7 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 50 bug (48 chưa xong); còn 48 bug mở khi còn 1 ngày làm việc tới cuối sprint (14/08/2026)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Anonymous chat / random chat apps — Age-Restricted Content and Functionality" ở "in progress" 12,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Sửa lỗi Đè tag ads Native thường" ở "in progress" 7,6 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 6 (8/10 - 8/14) | 14/08/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 1 việc dở ở Sprint 4 (7/7 - 7/17)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 17/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 10 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 17/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 17 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 17/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 10 bug (10 chưa xong)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 17/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Hiển thị chưa chính xác text note nhắc nhở khi sử dụng VPN Free" ở "in progress" 10,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 60h việc (4 đơn), sức chứa còn 36h (6 ngày × 6h)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 17 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 2 ngày làm việc tới hạn 24/08/2026 mà còn 19/19 subtask chưa xong
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 13 bug (13 chưa xong); còn 13 bug mở khi còn 2 ngày làm việc tới hạn 24/08/2026
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 21/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "Hiển thị chưa chính xác text note nhắc nhở khi sử dụng VPN Free" ở "in progress" 14,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 61h việc (4 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | TiếnBV | TiếnBV còn 32h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 24/08/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Cao | SCOPE-ADDED | Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 6 đơn lên sau ngày đầu sprint (STT 3, 4, 5, 6, 7, 8: 88h) làm tải vượt sức chứa (117h > 72h)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | MinhNM | MinhNM còn 24h việc (2 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 12 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 17 việc dở ở Sprint 6 (8/10 - 8/14)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/08/2026) mà còn 12/15 subtask chưa xong
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/08/2026) mà còn 5/5 subtask chưa xong
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/08/2026) mà còn 7/7 subtask chưa xong
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 8 | Đơn STT 8 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/08/2026) mà còn 6/6 subtask chưa xong
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 2 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (28/08/2026)
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 19 bug (19 chưa xong); còn 19 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 24/08/2026
Sprint 7 (8/17 - 8/28) | 26/08/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 5 subtask kẹt, lâu nhất "Hiển thị chưa chính xác text note nhắc nhở khi sử dụng VPN Free" ở "in progress" 17,0 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 26/08/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 12 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 33 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 12 bug (11 chưa xong)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 26/08/2026
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 04/09/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 2 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 26/08/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 42h (7 ngày × 6h)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 12 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 33 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 12 bug (12 chưa xong)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 9 bug (9 chưa xong)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 12 bug (11 chưa xong)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 26/08/2026
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 5 bug (5 chưa xong)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 3 subtask kẹt, lâu nhất "QA Testing" ở "in progress" 3,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "QA Testing" ở "in progress" 4,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 10/09/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 2 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | AnTD | AnTD còn 31h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Cao | CAPACITY-DEV | LinhNV | LinhNV còn 48h việc (3 đơn), sức chứa còn 18h (3 ngày × 6h)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 quá hạn 26/08/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 12 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026) mà còn 6/8 subtask chưa xong
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026) mà còn 12/12 subtask chưa xong
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026) mà còn 4/4 subtask chưa xong
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026) nhưng vẫn "ready to progress"
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 19 bug (10 chưa xong); còn 10 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 9 bug (9 chưa xong); còn 9 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 có 12 bug (11 chưa xong); còn 11 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 4 | Đơn STT 4 còn 2 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 26/08/2026
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 5 bug (5 chưa xong); còn 5 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (18/09/2026)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 ở "in progress" 7,0 ngày làm việc (ngưỡng 4); 3 subtask kẹt, lâu nhất "QA Testing" ở "in progress" 7,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 3 | Đơn STT 3 ở "in progress" 7,0 ngày làm việc (ngưỡng 4); 2 subtask kẹt, lâu nhất "QA Testing" ở "in progress" 8,9 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 8 (9/4 - 9/18) | 16/09/2026 08:30 | Thấp | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 2 việc dở ở Sprint 7 (8/17 - 8/28)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 21/09/2026 08:30 | Cao | DUE-AT-RISK | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 quá hạn 11/09/2026 (trạng thái "in progress")
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 21/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 10 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 21/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 21/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 2 | Đơn STT 2 có 43 bug (7 chưa xong); còn 7 bug mở khi còn 0 ngày làm việc tới hạn 11/09/2026
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 21/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 1 | Đơn STT 1 có 6 subtask kẹt, lâu nhất "Thay đổi màn Language" ở "ready to qa-testing" 3,7 ngày (ngưỡng 2)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 25/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 10 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 25/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 25/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 3 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 25/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Sửa kịch bản IAP" ở "ready to progress" 3,8 ngày (ngưỡng 3)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 25/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 1 subtask kẹt, lâu nhất "Fix lỗi native too small" ở "ready to progress" 3,6 ngày (ngưỡng 3)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | AnTD | AnTD còn 10 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | LinhNV | LinhNV còn 11 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | CARRY-OVER | MinhNM | MinhNM còn 3 việc dở ở Sprint 8 (9/4 - 9/18)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/10/2026) mà còn 8/8 subtask chưa xong
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | DUE-AT-RISK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/10/2026) mà còn 9/12 subtask chưa xong
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | QA-RETURNS | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 còn 1 bug mở khi còn 3 ngày làm việc tới cuối sprint (02/10/2026)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 5 | Đơn STT 5 có 4 subtask kẹt, lâu nhất "Sửa kịch bản IAP" ở "ready to progress" 6,8 ngày (ngưỡng 3)
Sprint 9 (9/21 - 10/2) | 30/09/2026 08:30 | Trung bình | STATUS-STUCK | Đơn STT 7 | Đơn STT 7 có 2 subtask kẹt, lâu nhất "Fix lỗi native too small" ở "ready to progress" 6,6 ngày (ngưỡng 3)